## Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON — Nye Hædda barneskole
Versjon 1.1 — 05.05.2026 — Justert F-003 og F-009 mot Prosjektforslag kap 4.3
ID | Kategori | Beskrivelse (Skal/Bør-krav) | Prioritet | WBS Ref | Ansvarlig disiplin | Verifikasjonsmetode | Kilde
F-001 | Funksjonelt | Skolen skal dimensjoneres for 600 elever fordelt på trinn 1–10. | Skal | 4.0 | Arkitekt | Romprogram + tegningsgranskning | Prosjektforslag
F-002 | Funksjonelt | Maksimalt 20 elever per klasserom. | Skal | 4.2, 4.3, 4.4 | Arkitekt | Tegningskontroll | Pedagogisk standard
F-003 | Funksjonelt | Klasserom skal ha minimum 3 m² programareal per elev. | Skal | 4.2, 4.3, 4.4 | Arkitekt | Arealmåling i tegning | Prosjektforslag kap 4.3 (Føringer)
F-004 | Funksjonelt | Skolebygget skal soneinndeles i småtrinn (1–4), mellomtrinn (5–7) og ungdomstrinn (8–10). | Skal | 4.2, 4.3, 4.4 | Arkitekt | Romprogram | Konseptløsning
F-005 | Funksjonelt | Bygget skal romme bibliotek og auditorium med plass til minst 120 personer. | Skal | 4.3 | Arkitekt | Tegning + møblering | Konseptløsning
F-006 | Funksjonelt | Spesialrom skal etableres for naturfag, kunst & håndverk, musikk og mat & helse. | Skal | 4.4 | Arkitekt | Romprogram | Konseptløsning
F-007 | Funksjonelt | Gymsalen skal ha full takhøyde (≥ 7 m) og målene 24×16 m. | Skal | 4.5 | Arkitekt | Tegning + befaring | Idrettsfunksjonell standard
F-008 | Funksjonelt | Kantinen skal kunne servere 600 elever fordelt på to spisesesjoner. | Skal | 4.3 | Arkitekt | Kapasitetsberegning | Brukermøte
F-009 | Funksjonelt | Skolen skal dimensjoneres for 100 ansatte (60 faglige, 15 administrasjon, 25 drift). Faglige og administrativt ansatte skal ha eget kontor med minimum 10 m² P-rom. Drift skal ha minimum 6 m² P-rom per ansatt. | Skal | 4.6 | Arkitekt | Romprogram + arbeidsmiljøvurdering | Prosjektforslag kap 4.3 (Føringer)
F-010 | Funksjonelt | Driftssone med vaktmesterkontor, lager og verksted skal etableres separat. | Skal | 4.6 | Arkitekt | Tegning | FDV-krav
F-011 | Funksjonelt | Helseavdeling med skolelegerom og helsesøsterkontor skal etableres på 1. etasje. | Skal | 4.2 | Arkitekt | Tegning | Brukermøte
F-012 | Funksjonelt | Garderober og dusjanlegg skal være tilstrekkelige for samtidig bruk av 60 elever. | Skal | 4.5 | Arkitekt | Kapasitetsberegning | Brukermøte
F-013 | Funksjonelt | SFO-areal skal etableres med separat inngang og direkte tilgang til uteområde. | Skal | 4.2 | Arkitekt | Tegning | Brukermøte
F-014 | Funksjonelt | Fellesarealer skal være tilstrekkelig fleksible til å kunne brukes som scene/samlingsrom. | Bør | 4.3 | Arkitekt | Tegning + møbleringsplan | Konseptløsning
F-015 | Funksjonelt | Resepsjon/administrasjon skal plasseres tydelig synlig fra hovedinngang. | Skal | 4.6 | Arkitekt | Tegning | Sikkerhet/funksjonell standard
T-001 | Teknisk | Bygget skal oppfylle TEK17 og gjeldende energi- og branntekniske krav. | Skal | 2.0, 5.0 | RIB | Sjekkliste mot TEK17 | Lovkrav
T-002 | Teknisk | Balansert ventilasjon med varmegjenvinning (≥ 80 % virkningsgrad) skal installeres. | Skal | 5.1 | VVS | Funksjonstest + dokumentasjon | TEK17 §13
T-003 | Teknisk | Innetemperatur skal kunne holdes mellom 20 og 24 °C i bruksfasen. | Skal | 5.1 | VVS | Måling i prøvedrift | TEK17 §13
T-004 | Teknisk | Vannbåren varme med fjernvarmetilkobling skal være primær oppvarmingskilde. | Skal | 5.1 | VVS | Tegninger + tilkoblingsdokumentasjon | Miljøstrategi
T-005 | Teknisk | Trådløst nett skal gi ≥ 100 Mbps i alle rom og dekning ved alle elev- og personalplasser. | Skal | 5.5 | IKT | Dekningsmåling | Brukerkrav
T-006 | Teknisk | Sentralt driftsovervåkningsanlegg (SD-anlegg) skal styre lys, varme, ventilasjon og adgangskontroll. | Skal | 5.4 | Automasjon | Funksjonstest | FDV-strategi
T-007 | Teknisk | Heis mellom alle etasjer skal ha minimum løftekapasitet 1000 kg og rom for båre. | Skal | 5.3 | Heisleverandør | Sertifisering + funksjonstest | TEK17 §12-6
T-008 | Teknisk | LED-belysning med dagslys- og tilstedeværelsesstyring skal benyttes i alle rom. | Skal | 5.2 | Elektro | Tegning + funksjonstest | Energistrategi
T-009 | Teknisk | Reservekraft (UPS) skal sikre IKT-rom og nødlys i minst 2 timer ved strømbrudd. | Skal | 5.2 | Elektro | Funksjonstest | Sikkerhetsstrategi
T-010 | Teknisk | AV-utstyr (skjerm + lyd) skal installeres i alle klasserom og auditorium. | Skal | 7.3 | IKT | Funksjonstest | Pedagogisk strategi
T-011 | Teknisk | Dataservere og IKT-skap skal plasseres i kjølt og adgangskontrollert serverrom. | Skal | 5.5 | IKT | Befaring + dokumentasjon | ISO 27001
M-001 | Miljø | Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR med klasse Very Good eller bedre. | Skal | 2.0 | Miljøkoordinator | Sertifikat | Konseptløsning
M-002 | Miljø | Sedum-tak skal etableres som overvannshåndtering på minst 50 % av takflaten. | Skal | 4.7 | Arkitekt | Tegning + befaring | Konseptløsning
M-003 | Miljø | Det skal være ladeplasser for minst 20 elbiler og 4 elsykler. | Skal | 6.3 | Elektro | Tegning + leveransedokumentasjon | Konseptløsning
M-004 | Miljø | Minimum 50 % av byggematerialer skal være gjenvinnbare eller fra fornybare kilder. | Bør | 4.0, 5.0 | Miljøkoordinator | Materialregister | BREEAM
M-005 | Miljø | Energiforbruk i drift skal ikke overskride 75 kWh/m²/år. | Skal | 5.0 | RIE/RIV | Energiberegning | Energistrategi
M-006 | Miljø | Avfall i byggefase skal sorteres og minimum 85 % skal materialgjenvinnes. | Skal | 4.0 | Miljøkoordinator | Avfallsplan + sluttrapport | BREEAM
S-001 | Sikkerhet | Sprinkleranlegg skal installeres i hele bygget. | Skal | 5.1 | VVS/Brann | Sertifisering + funksjonstest | Brannkonsept
S-002 | Sikkerhet | Rømningsveier skal dimensjoneres iht. brannkonsept og merkes tydelig. | Skal | 4.0 | Brannrådgiver | Brannteknisk kontroll | TEK17
S-003 | Sikkerhet | Adgangskontroll med loggføring skal etableres på alle yttredører. | Skal | 5.5 | IKT/Elektro | Funksjonstest | Sikkerhetsstrategi
S-004 | Sikkerhet | Kameraovervåkning skal etableres i fellesarealer ute og ved hovedinnganger. | Skal | 5.5 | IKT/Elektro | Funksjonstest | Sikkerhetsstrategi
S-005 | Sikkerhet | Innbruddsalarm skal dekke alle rom med IT-utstyr og verdier. | Skal | 5.5 | IKT | Funksjonstest + sertifisering | Forsikringskrav
S-006 | Sikkerhet | Skolens hovedinngang skal kunne låses sentralt fra resepsjon (lockdown). | Skal | 5.5 | IKT | Funksjonstest | Sikkerhetsstrategi
U-001 | Uteområde | Lekearealer skal etableres med fallunderlag i hht. NS-EN 1177 for alle alderstrinn. | Skal | 6.1 | Landskap | Befaring + sertifikat | NS-EN 1177
U-002 | Uteområde | Det skal være ballbinge med kunstgress (min 20×40 m). | Skal | 6.2 | Landskap | Tegning + befaring | Konseptløsning
U-003 | Uteområde | Sykkelparkering under tak skal romme minimum 100 sykler. | Skal | 6.3 | Landskap | Befaring | Konseptløsning
U-004 | Uteområde | Hele uteområdet skal ha belysning styrt av tilstedeværelses- og dagslyssensor. | Skal | 6.2 | Elektro | Funksjonstest | Sikkerhetsstrategi
U-005 | Uteområde | Skolegården skal skjermes mot vei med støyskjerm eller beplantning. | Skal | 6.4 | Landskap | Befaring + støymåling | Reguleringsplan
U-006 | Uteområde | Det skal være tydelig adskilte soner for små-, mellom- og ungdomstrinn ute. | Skal | 6.1 | Landskap | Tegning + befaring | Pedagogisk strategi
U-007 | Uteområde | Adkomst for bringe-/hentetrafikk skal være adskilt fra elevtrafikk. | Skal | 6.3 | Landskap | Tegning + befaring | Sikkerhetsstrategi
A-001 | Akustikk | Klasserom skal ha etterklangstid ≤ 0,5 sekund (NS 8175 klasse C). | Skal | 4.2, 4.3, 4.4 | RIA | Akustisk måling | NS 8175
A-002 | Akustikk | Gymsal skal oppfylle NS 8175 klasse C med tilpassede absorbenter. | Skal | 4.5 | RIA | Akustisk måling | NS 8175
A-003 | Akustikk | Fellesarealer skal ha lydabsorbenter som demper støy fra elever (Lp ≤ 55 dB ved normal aktivitet). | Skal | 4.3 | RIA | Akustisk måling | NS 8175
UU-001 | Universell utforming | Hele skolen skal være universelt utformet iht. TEK17 §12. | Skal | 4.0 | Arkitekt | UU-sjekkliste | TEK17 §12
UU-002 | Universell utforming | Alle etasjer skal være tilgjengelige med rullestolheis og rampe. | Skal | 5.3 | Arkitekt/Heis | Befaring | TEK17
UU-003 | Universell utforming | Ledelinjer og kontrastmarkering skal etableres ved trapper og kjernepunkter. | Skal | 4.0 | Arkitekt | Befaring | TEK17 §12
UU-004 | Universell utforming | Teleslynge skal installeres i auditorium og resepsjon. | Skal | 5.5 | IKT | Funksjonstest | Likestillingsloven
K-001 | Kvalitet | Bygget skal overleveres med null kritiske mangler ved BP3-ferdigbefaring. | Skal | 8.2 | PL | Befaringsrapport | Kontraktsstandard
K-002 | Kvalitet | Fullstendig FDV-dokumentasjon skal leveres digitalt før overtakelse. | Skal | 8.3 | PL/FDV | Dokumentkontroll | FDV-strategi
K-003 | Kvalitet | Garantitid på bygningstekniske og tekniske leveranser skal være minimum 5 år. | Skal | 8.0 | PL | Kontraktsdokumentasjon | NS 8407
D-001 | Drift/FDV | Materialer i fellesarealer skal være slitesterke og lette å renholde (klasse 33+). | Skal | 4.0 | Arkitekt | Materialregister | FDV-strategi
D-002 | Drift/FDV | Energi- og vannforbruk skal kunne avleses og rapporteres pr. sone via SD-anlegg. | Skal | 5.4 | Automasjon | Funksjonstest | FDV-strategi
D-003 | Drift/FDV | Reservedeler for kritiske tekniske komponenter skal lagerføres på skolen. | Bør | 5.0 | FDV-leder | Lagersjekk | FDV-strategi
D-004 | Drift/FDV | Brukeropplæring av driftspersonell skal gjennomføres før overtakelse. | Skal | 8.4 | Driftssjef | Opplæringsbevis | Kontraktskrav

## Statistikk
Statistikk for kravspesifikasjon
Kategori | Antall krav
Akustikk | 3
Drift/FDV | 4
Funksjonelt | 15
Kvalitet | 3
Miljø | 6
Sikkerhet | 6
Teknisk | 11
Universell utforming | 4
Uteområde | 7
TOTALT | 59

## Til Bård
Til Bård — leseveiledning
Denne kravspesifikasjonen er bygget som grunnlag for at du skal kunne sette tids- og kostnadsestimat
i WBS-filen («WBS - Nye Hædda barneskole.xlsx»). Hver leveranse i WBS er forsøkt knyttet opp mot
ett eller flere krav her via 'WBS Ref'-kolonnen.
Strukturen følger PMI-malen og er kategorisert slik:
• Funksjonelt — krav fra prosjektforslag/konseptløsning og brukermøter
• Teknisk — TEK17, ventilasjon, IKT, automasjon
• Miljø — BREEAM, energi, materialer, avfall
• Sikkerhet — brann, adgang, kamera, alarm
• Uteområde — lek, sport, infrastruktur, sikkerhet
• Akustikk — NS 8175 klasse C
• Universell utforming — TEK17 §12
• Kvalitet — overtakelse, FDV, garanti
• Drift/FDV — slitestyrke, energi, opplæring
Totalt antall krav: 59 (mål var ≥ 40 for A-nivå).
Ved spørsmål, ta kontakt på Teams.
Mvh
Studentgruppe LOG565