## Slide 1
Presedensdiagram
Nye Hædda barneskole
Avhengigheter mellom hovedleveranser (Activity-on-Node)
Versjon 1.0 — 04.05.2026

## Slide 2
Hovedflyt — sekvens på nivå 1
Pilene viser FS-avhengigheter (Finish-to-Start). Tid og kostnad fra Bårds estimater settes inn i Gantt.
1 Prosjektledelse
2 Prosjektering
3 Riving/grunn
4 Bygg
5 Tekniske anlegg
7 Inventar (FF&E)
8 Overtakelse
6 Utomhus
← Prosjektledelse (1.0) løper hele tiden parallelt →

## Slide 3
Kritisk linje — fra prosjektering til overtakelse
Forventet kritisk linje: 2.1 → 2.2 → 3.3 → 4.1 → 4.2-4.5 (parallell) → 5.x → 7.x → 8.1 → 8.2
2.1 Detalj- prosjektering
2.2 Off. godkjenninger
3.3 Grunnarbeid
4.1 Råbygg
4.2–4.5 Innvendig + gymsal
5.x Tekniske anlegg
7.x Inventar
8.1 Testing / prøvedrift
8.2 Ferdigbefaring (BP3)
Parallelle løp: 6 Utomhus (kan kjøres parallelt med 4 og 5 etter 3.3) — 1 Prosjektledelse løper hele tiden.
Hovedavhengigheter (FS):
• 3 (Riving og grunn) starter etter 2 (Prosjektering ferdig).
• 4 (Bygg) starter etter 3 (Grunn ferdig).
• 5 (Tekniske anlegg) starter etter 4.1 (Råbygg tett).
• 6 (Utomhus) starter etter 3 (parallell med 4 og 5).
• 7 (Inventar) starter etter 4 (Bygg ferdig).
• 8 (Overtakelse) starter etter 5 og 7.

## Slide 4
Presedens — 1 Prosjektledelse
1.1 Prosjektstyring
1.2 Kontraktsoppfølging
1.3 Interessenthåndtering
1.4 Risiko- og kvalitetsstyring
Innhold: 4 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 5
Presedens — 2 Prosjektering
2.1 Detaljprosjektering
2.2 Offentlige godkjenninger
2.3 Konkurransegrunnlag
Innhold: 3 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 6
Presedens — 3 Forberedelse/riving
3.1 Miljøsanering
3.2 Riving av eksisterende skole
3.3 Grunnarbeid og fundamentering
Innhold: 3 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 7
Presedens — 4 Bygningsmessig
4.1 Råbygg
4.2 Innvendig 1. etasje (småtrinn 1–4)
4.3 Innvendig 2. etasje (mellomtrinn 5–7)
4.4 Innvendig 3. etasje (ungdomstrinn 8–10)
4.5 Gymsal
Innhold: 5 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 8
Presedens — 5 Tekniske anlegg
5.1 VVS
5.2 Elektro
5.3 Heis og vertikal transport
5.4 Automasjon — SD-anlegg
5.5 IKT og sikkerhet
Innhold: 5 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 9
Presedens — 6 Utomhus
6.1 Lekearealer
6.2 Sport og fritid
6.3 Infrastruktur og parkering
6.4 Grøntanlegg og støyskjerming
Innhold: 4 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 10
Presedens — 7 Inventar (FF&E)
7.1 Løst inventar
7.2 Spesialutstyr
7.3 AV-løsninger
Innhold: 3 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.

## Slide 11
Presedens — 8 Overtakelse
8.1 Testing og prøvedrift
8.2 Ferdigbefaring (BP3)
8.3 FDV-dokumentasjon
8.4 Brukeropplæring
8.5 Prosjektevaluering og sluttrapport
Innhold: 5 nivå-2-elementer i denne hovedgrenen.