## Slide 1
WBS-diagram
Nye Hædda barneskole
LOG565 Prosjektledelse 2 — Mappeinnlevering
Versjon 1.0 — 04.05.2026

## Slide 2
WBS — Oversikt nivå 1 og 2
Nye Hædda barneskole — total 116 linjer i 4 nivåer
Nye Hædda barneskole
1. Prosjektledelse
2. Prosjektering
3. Forberedelse/riving
4. Bygningsmessig
5. Tekniske anlegg
6. Utomhus
7. Inventar (FF&E)
8. Overtakelse
1.1 Prosjektstyring
1.2 Kontraktsoppfølging
1.3 Interessenthåndtering
1.4 Risiko- og kvalitetsstyring
2.1 Detaljprosjektering
2.2 Offentlige godkjenninger
2.3 Konkurransegrunnlag
3.1 Miljøsanering
3.2 Riving
3.3 Grunnarbeid
4.1 Råbygg
4.2 1. etasje (1–4)
4.3 2. etasje (5–7)
4.4 3. etasje (8–10)
4.5 Gymsal
5.1 VVS
5.2 Elektro
5.3 Heis
5.4 SD-anlegg
5.5 IKT/sikkerhet
6.1 Lekearealer
6.2 Sport og fritid
6.3 Infrastruktur
6.4 Grøntanlegg
7.1 Løst inventar
7.2 Spesialutstyr
7.3 AV-løsninger
8.1 Testing
8.2 Ferdigbefaring
8.3 FDV-dok.
8.4 Brukeropplæring
8.5 Sluttrapport

## Slide 3
WBS 1 — Prosjektledelse og administrasjon
Ansvarlig: Prosjektleder
1.1 Prosjektstyring
1.1.1 Etablere baseline (Gantt + budsjett)
1.1.2 Månedlig styringsrapportering
1.1.3 Endringsstyring
1.2 Kontraktsoppfølging
1.2.1 Kontraktsforhandling
1.2.2 Avviks- og endringslogg
1.3 Interessenthåndtering
1.3.1 Brukermøter
1.3.2 Kommunikasjonsplan og nyhetsbrev
1.4 Risiko- og kvalitetsstyring
1.4.1 Vedlikehold av risikoregister
1.4.2 HMS-revisjoner og SJA
1.4.3 Kvalitetsplan og kontroller

## Slide 4
WBS 2 — Planlegging og prosjektering
Ansvarlig: Prosjekteringsleder
2.1 Detaljprosjektering
2.1.1 Arkitekttegninger og romprogram
2.1.2 Konstruksjonstegninger (RIB)
2.1.3 VVS-tegninger (RIV)
2.1.4 Elektro-tegninger (RIE)
2.1.5 IKT- og sikkerhetsprosjektering
2.1.6 Akustisk prosjektering (RIA)
2.2 Offentlige godkjenninger
2.2.1 Rammetillatelse
2.2.2 Igangsettingstillatelse (IG)
2.2.3 Nabovarsel og innsigelseshåndtering
2.3 Konkurransegrunnlag
2.3.1 Kontraktstrategi og kvalifikasjonskrav
2.3.2 Tilbudsfase og kontrahering

## Slide 5
WBS 3 — Forberedelse og riving
Ansvarlig: Entreprenør
3.1 Miljøsanering
3.1.1 Miljøkartlegging
3.1.2 Sanering og avhending
3.2 Riving av eksisterende skole
3.3 Grunnarbeid og fundamentering
3.3.1 Geoteknisk grunnundersøkelse
3.3.2 Masseutskifting og sprenging
3.3.3 Etablere fundamenter og bunnplate

## Slide 6
WBS 4 — Skolebygg — bygningsmessige arbeider
Ansvarlig: Totalentreprenør
4.1 Råbygg
4.1.1 Bærekonstruksjon
4.1.2 Tak og takmembran inkl. sedumtak
4.1.3 Fasade og vinduer
4.2 Innvendig 1. etasje (småtrinn 1–4)
4.2.1 Klasseromsfløy 1–4
4.2.2 SFO-areal med separat inngang
4.2.3 Helseavdeling og kantine
4.3 Innvendig 2. etasje (mellomtrinn 5–7)
4.3.1 Klasseromsfløy 5–7
4.3.2 Bibliotek og auditorium
4.3.3 Administrasjon og resepsjon
4.4 Innvendig 3. etasje (ungdomstrinn 8–10)
4.4.1 Klasseromsfløy 8–10
4.4.2 Spesialrom (naturfag, musikk, K&H, mat&helse)
4.4.3 Driftssone (vaktmester, lager, verksted)
4.5 Gymsal
4.5.1 Hovedhall og sportsgulv
4.5.2 Garderober og dusjanlegg

## Slide 7
WBS 5 — Skolebygg — tekniske anlegg
Ansvarlig: Tekniske entreprenører
5.1 VVS
5.1.1 Vannbåren varme + fjernvarme
5.1.2 Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning
5.1.3 Sanitær- og avløpsanlegg
5.1.4 Sprinkleranlegg
5.2 Elektro
5.2.1 Hovedfordeling og kraftkurser
5.2.2 Belysning (LED + styring)
5.2.3 UPS og nødlys
5.2.4 Lynvern og jordingsanlegg
5.3 Heis og vertikal transport
5.4 Automasjon — SD-anlegg
5.4.1 Programmering og tagliste
5.4.2 Idriftsetting og innregulering
5.5 IKT og sikkerhet
5.5.1 Strukturert kabling og WiFi
5.5.2 Adgangskontroll og lockdown
5.5.3 Kamera- og innbruddsalarm
5.5.4 AV-utstyr i klasserom og auditorium
5.5.5 Serverrom og teleslynge

## Slide 8
WBS 6 — Utomhus og uteområder
Ansvarlig: Landskapsentreprenør
6.1 Lekearealer
6.2 Sport og fritid
6.3 Infrastruktur og parkering
6.4 Grøntanlegg og støyskjerming

## Slide 9
WBS 7 — Inventar og utstyr (FF&E)
Ansvarlig: Innkjøpsleder
7.1 Løst inventar
7.2 Spesialutstyr
7.3 AV-løsninger

## Slide 10
WBS 8 — Overtakelse og avslutning
Ansvarlig: Prosjektleder
8.1 Testing og prøvedrift
8.1.1 Funksjonstester (HVAC, elektro, IKT)
8.1.2 Brann- og rømningstest
8.2 Ferdigbefaring (BP3)
8.3 FDV-dokumentasjon
8.4 Brukeropplæring
8.5 Prosjektevaluering og sluttrapport