## Innstillinger
EVM-arbeidsbok — Nye Hædda Barneskole
Parameter | Verdi | Kommentar
Prosjektnavn | Nye Hædda Barneskole | Fast
Prosjektleder (gruppe) | irgesundinger | Gruppe 4.5
Saksnummer (kommunestyret) | NHB-IRGESUND | Crashing + rammeutvidelse
BAC (Budget at Completion) | 800000000
Godkjent risikoreserve | 50000000
Godkjent tidsbuffer | 8 | Uker ut over sluttdato før forsinkelse er reell
Prosjektstart | 01.02.2025 | Fra Baseline 1 (MS Project)
Prosjektslutt (vedtatt) | 15.05.2026 | Fra Baseline 1 (MS Project)
Antall måneder (gjennomføring) | 16 | Feb 2025 → Mai 2026
Antall arbeidspakker (leaves) | 32 | 32 leaves i 4-nivå WBS
Valuta | NOK (kr) | Alle beløp vises i kr
Versjon | 1.0 — sluttall etter mnd 16 | Generert fra master_data.py

## Inngang
Månedlig EVM-inngang — PV planlagt, AC faktisk, % complete
GRØNN = avledet fra master_data.py (referater + Baseline 1). Endre i master_data.py, ikke her direkte.
Måned (nr) | Periode | PV planlagt (kr) | AC faktisk (kr) | % complete kum. | Risikoreserve brukt kum. (kr)
1 | Februar 2025 | 20825000 | 24200000 | 3.061% | 0
2 | Mars 2025 | 20825000 | 52100000 | 6.526% | 0
3 | April 2025 | 20825000 | 73400000 | 9.197% | 0
4 | Mai 2025 | 35158333.3333 | 96600000 | 12.07% | 6000000
5 | Juni 2025 | 23991666.6667 | 120100000 | 15.03% | 6000000
6 | Juli 2025 | 14991666.6667 | 149400000 | 18.69% | 6000000
7 | August 2025 | 77491666.6667 | 216100000 | 27.1% | 6000000
8 | September 2025 | 60158333.3333 | 273600000 | 34.06% | 6000000
9 | Oktober 2025 | 49658333.3333 | 324300000 | 40.58% | 6000000
10 | November 2025 | 49658333.3333 | 373400000 | 46.78% | 6000000
11 | Desember 2025 | 49658333.3333 | 424100000 | 53.02% | 6000000
12 | Januar 2026 | 94158333.3333 | 543300000 | 67.62% | 6000000
13 | Februar 2026 | 94158333.3333 | 638400000 | 79.81% | 11000000
14 | Mars 2026 | 96658333.3333 | 763000000 | 95.33% | 11000000
15 | April 2026 | 77658333.3333 | 791800000 | 98.96% | 11000000
16 | Mai 2026 | 14125000 | 800000000 | 100% | 11000000
SUM | (PV → BAC, AC → faktisk total)

## Dashboard
Dashboard — EVM-KPI-er og S-kurve
KPI-sammendrag (sluttall mnd 16):
| BAC | PV kum | EV kum | AC kum | CPI | SPI | EAC | VAC | % Complete
| 800000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 1 | 1 | 800000000 | 0 | 100%
Måned-for-måned EVM
Måned | Periode | PV kum (kr) | EV kum (kr) | AC kum (kr) | CPI | SPI | EAC (kr) | VAC (kr) | Status
1 | Februar 2025 | 20825000 | 24490000 | 24200000 | 1.012 | 1.176 | 790526745.6105 | 9473254.3895 | Grønn
2 | Mars 2025 | 41650000 | 52210000 | 52100000 | 1.0021 | 1.2535 | 798314499.1381 | 1685500.8619 | Grønn
3 | April 2025 | 62475000 | 73580000 | 73400000 | 1.0025 | 1.1778 | 798042946.4528 | 1957053.5472 | Grønn
4 | Mai 2025 | 97633333.3333 | 96540000 | 96600000 | 0.99938 | 0.9888 | 800497203.2318 | -497203.2318 | Grønn
5 | Juni 2025 | 121625000 | 120220000 | 120100000 | 1.001 | 0.98845 | 799201463.9827 | 798536.0173 | Grønn
6 | Juli 2025 | 136616666.6667 | 149540000 | 149400000 | 1.0009 | 1.0946 | 799251036.512 | 748963.488 | Grønn
7 | August 2025 | 214108333.3333 | 216820000 | 216100000 | 1.0033 | 1.0127 | 797343418.5038 | 2656581.4962 | Grønn
8 | September 2025 | 274266666.6667 | 272450000 | 273600000 | 0.9958 | 0.99338 | 803376766.3792 | -3376766.3792 | Grønn
9 | Oktober 2025 | 323925000 | 324670000 | 324300000 | 1.0011 | 1.0023 | 799088305.0482 | 911694.9518 | Grønn
10 | November 2025 | 373583333.3333 | 374280000 | 373400000 | 1.0024 | 1.0019 | 798119055.2528 | 1880944.7472 | Grønn
11 | Desember 2025 | 423241666.6667 | 424140000 | 424100000 | 1.0001 | 1.0021 | 799924553.2136 | 75446.7864 | Grønn
12 | Januar 2026 | 517400000 | 540968333.3333 | 543300000 | 0.99571 | 1.0456 | 803448137.753 | -3448137.753 | Grønn
13 | Februar 2026 | 611558333.3333 | 638456666.6667 | 638400000 | 1.0001 | 1.044 | 799928995.4421 | 71004.5579 | Grønn
14 | Mars 2026 | 708216666.6667 | 762615000 | 763000000 | 0.9995 | 1.0768 | 800403873.5142 | -403873.5142 | Grønn
15 | April 2026 | 785875000 | 791690000 | 791800000 | 0.99986 | 1.0074 | 800111154.6186 | -111154.6186 | Grønn
16 | Mai 2026 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 1 | 1 | 800000000 | 0 | Grønn

## Risks_Log
Risikoregister og hendelsesloggen — fase 3
Hendelser som har utløst respons (risikoreserve eller tidsbuffer) registrert mot risikoregisterets ID-er. CR-koblinger noteres i kolonne K.
Risiko-ID | Måned | Periode | Pakke | Hendelse | Kostnad (kr) | Tid (uker) | Tidsbuffer brukt? | Beslutning | Status | CR-kobling
R-05 | 4 | Mai 2025 | 3.2 | Funn av forurenset masse under 3.2 Riving | 6000000 | 1 | Nei (absorbert) | Risikobudsjett-uttrekk på 6,0 MNOK godkjent for miljøsanering og deponi. Forsink… | Lukket | —
R-07 | 11 | Desember 2025 | 4.1 | Brann hos vindusprodusent forsinker 4.1 Råbygg | 0 | 1.5 | Ja | Tidsbuffer reduseres med 1,5 uke. Status følges opp ukentlig. Etterfølgende innv… | Lukket | —
R-06 | 13 | Februar 2026 | 5.1 | Regulatorisk endring — DSB-veileder for sprinkler/rømning på 5.1 VVS | 5000000 | 1 | Nei (absorbert) | Endringsforespørsel CR-001 godkjent. Scope justert: sprinklerdekning utvidet og … | Lukket | CR-001
SUM brukt
Godkjent |  |  |  |  | 50000000 | 8
Gjenværende

## S_Curve_Data
S-kurve datatabell — PV/EV/AC kum per måned
Måned | Periode | PV kum (MNOK) | EV kum (MNOK) | AC kum (MNOK) | CPI | SPI
1 | Februar 2025 | 20.825 | 24.49 | 24.2 | 1.012 | 1.176
2 | Mars 2025 | 41.65 | 52.21 | 52.1 | 1.0021 | 1.2535
3 | April 2025 | 62.475 | 73.58 | 73.4 | 1.0025 | 1.1778
4 | Mai 2025 | 97.6333 | 96.54 | 96.6 | 0.99938 | 0.9888
5 | Juni 2025 | 121.625 | 120.22 | 120.1 | 1.001 | 0.98845
6 | Juli 2025 | 136.6167 | 149.54 | 149.4 | 1.0009 | 1.0946
7 | August 2025 | 214.1083 | 216.82 | 216.1 | 1.0033 | 1.0127
8 | September 2025 | 274.2667 | 272.45 | 273.6 | 0.9958 | 0.99338
9 | Oktober 2025 | 323.925 | 324.67 | 324.3 | 1.0011 | 1.0023
10 | November 2025 | 373.5833 | 374.28 | 373.4 | 1.0024 | 1.0019
11 | Desember 2025 | 423.2417 | 424.14 | 424.1 | 1.0001 | 1.0021
12 | Januar 2026 | 517.4 | 540.9683 | 543.3 | 0.99571 | 1.0456
13 | Februar 2026 | 611.5583 | 638.4567 | 638.4 | 1.0001 | 1.044
14 | Mars 2026 | 708.2167 | 762.615 | 763 | 0.9995 | 1.0768
15 | April 2026 | 785.875 | 791.69 | 791.8 | 0.99986 | 1.0074
16 | Mai 2026 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1

## Bruksanvisning
EVM-arbeidsbok — Bruksanvisning
FORMÅL
Sentral kilde for KPI-er, S-kurve og avviksanalyse for LOG565 fase 3.
Arbeidsboken er generert programmatisk fra master_data.py (Arbeidsfiler/).
STRUKTUR
• Innstillinger — prosjektrammer (BAC, risikoreserve, tidsbuffer)
• Inngang — månedlig PV/AC/% complete kalkulert fra referater + Baseline 1
• Dashboard — KPI-strip + måned-for-måned EVM (PV/EV/AC/CPI/SPI/EAC/VAC)
• Risks_Log — hendelseslogg knyttet til risikoregisterets ID-er
• S_Curve_Data — rådata for S-kurven (brukes til å eksportere bilde)
BRUK I MÅNEDSRAPPORT
1. Hent KPI-tall fra 'Dashboard' for den aktuelle måneden
2. Hent S-kurve fra eksportert PNG (Arbeidsfiler/s_kurve_*.png)
3. Hent hendelses-/avviksdata fra 'Risks_Log'
4. Sjekk sporbarhet mot 'månedsrapporter.pdf' (Bårds rådata)
KILDESPOR
• BAC og crashing-vedtak: godkjenning-av-budsjettendring.pdf (NHB-IRGESUND)
• Faktisk fremdrift og hendelser: månedsrapporter.pdf (16 teamledermøter)
• WBS og baseline-rammer: irgesundinger_19104_..._WBS_struktur-simulated.xlsx