ENDRINGSDOKUMENT

Mal for endringsforespørsel, vurdering, beslutning og implementering

| Prosjekt Nye Hædda Barneskole — LOG565 | Endrings-ID CR-001 | Dato 03.02.2026 | Versjon 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Endringstittel Oppgradert sprinklerdekning og rømningsskilting på 5.1 VVS iht. ny DSB-veileder | Initiert av Fagansvarlig VVS | Ansvarlig vurderer Prosjektleder | Status Godkjent |
| Beslutningsforum Prosjekteier (Hædda kommune) | Prioritet Høy | Ønsket beslutningsdato 03.02.2026 | Implementeringsvindu Innarbeides i pågående installasjonssekvens på 5.1 VVS (mnd 13–14) |

Formål Dokumentet brukes for å beskrive en foreslått endring, analysere konsekvenser for omfang, tid, kostnad, kvalitet og risiko, og dokumentere beslutning og gjennomføring.

1. Beskrivelse av endringen

| Bakgrunn | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert oppdatert veileder for sprinklerdekning og rømningsskilting i kommunale byggeprosjekter. Veilederen trer i kraft før prosjektets ferdigstillelse (15.05.2026). Endringen påvirker arbeidspakke 5.1 VVS og kan ikke ignoreres uten å risikere at skolen ikke får brukstillatelse fra kommunen før skolestart høsten 2026. Saken ble meldt i teamledermøtet 03.02.2026 og registrert som risiko R-06 i risikoregisteret. |
| --- | --- |
| Foreslått endring | Oppgradere sprinklerdekning og forsterke rømningsskilting i hele bygningsmassen iht. ny DSB-veileder. Omfanget av leveranse 5.1 VVS utvides tilsvarende. Eksisterende VVS-entreprenør tar tilleggsbestilling og innarbeider endringen i pågående installasjonssekvens. Etterfølgende innvendige arbeider replanlegges lokalt for å begrense kaskadeeffekt. |
| Begrunnelse / gevinst | Sikrer brukstillatelse fra kommunen og etterlevelse av offentlige krav, slik at skolestart høsten 2026 ikke trues. Sikkerhetsstandard for elever og ansatte heves. Forhindrer kostbar og forstyrrende etterinstallasjon etter at skolen er tatt i bruk. |
| Konsekvens ved ikke å gjennomføre | Skolen risikerer å ikke få brukstillatelse ved planlagt overlevering. Skolestart høsten 2026 må enten utsettes eller gjennomføres i midlertidige lokaler, med betydelige følgekostnader og omdømmebelastning. |

2. Konsekvensanalyse

| Vurderingsområde | Påvirkning | Beskrivelse | Kommentar / forutsetning |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfang | Middels — scope-utvidelse på 5.1 | Sprinklerdekning utvides og rømningsskilting forsterkes iht. ny DSB-veileder. Øvrige leveranser uendret. | Tilleggsleveranse formaliseres i kontraktstillegg med VVS-entreprenør. |
| Tid / fremdrift | Lav — 1 uke forskyvning | Installasjonssekvensen på 5.1 VVS får ca. 1 uke forskyvning. Absorberes innenfor godkjent tidsbuffer (8 uker). | Kumulativ tidsbuffer-bruk etter mnd 13: 1,5 uker av 8 uker. |
| Kostnad | Middels — 5,0 MNOK fra risikoreserve | Tilleggskostnaden 5,0 MNOK dekkes av godkjent risikoreserve (50 MNOK). BAC på 800 MNOK påvirkes ikke. | Kumulativ risikoreserve-bruk etter mnd 13: 11,0 MNOK av 50 MNOK. |
| Kvalitet | Forbedring | Strengere sikkerhetsstandard for sprinkler og rømning gir bedre brann- og rømningssikkerhet for elever og ansatte. | Godkjennes av brannvesen ved sluttbefaring (BP3). |
| Ressurser | Lav — eksisterende leverandør | Eksisterende VVS-entreprenør utvider leveransen. Ingen behov for ny anbudsrunde. | Tilleggsbestilling håndteres innenfor rammeavtale. |
| Risiko / HMS | Forbedring | Bedre brann- og rømningssikkerhet reduserer HMS-risiko under drift av skolen. | Risiko R-06 lukkes når 5.1 VVS er ferdigstilt og DSB-krav er etterlevd. |

3. Konsekvens for styringsrammer

| Endring i sluttdato Ingen (15.05.2026 opprettholdes — forsinkelse absorbert i tidsbuffer) | Endring i budsjett Ingen endring i BAC (5,0 MNOK dekkes av risikoreserve) | Bruk av risikobudsjett 5,0 MNOK (av godkjent 50,0 MNOK) | Bruk av tidsbuffer 1 uke (av godkjent 8 uker) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ny prognose (EAC) 800 MNOK (uendret) | Ny prognose sluttdato 15.05.2026 (uendret) | Kontraktsmessig konsekvens Ja — tilleggsbestilling til VVS-entreprenør på 5.1 | Behov for re-baselining Nei — endring håndteres innenfor godkjent risikoreserve og tidsbuffer; baseline opprettholdes |

4. Beslutning

| Anbefaling | Anbefales godkjent. |
| --- | --- |
| Beslutning | Godkjent av prosjekteier 03.02.2026. |
| Beslutningsbegrunnelse | Regulatorisk krav som ikke kan ignoreres uten å risikere brukstillatelse. Kostnaden (5,0 MNOK) dekkes av godkjent risikoreserve, og forsinkelsen (1 uke) absorberes i godkjent tidsbuffer. Vedtatt sluttdato 15.05.2026 og totalramme 800 MNOK opprettholdes uendret. Tiltaket forbedrer i tillegg HMS-nivået på leveransen. |
| Forutsetninger for godkjenning | 1) Installasjonssekvensen på 5.1 VVS replanlegges lokalt for å minimere kaskadeeffekt på etterfølgende innvendige arbeider. 2) Ukentlig oppfølging av berørte arbeidspakker frem til 5.1 VVS er ferdigstilt. 3) Frist for ansvarlig oppfølging: 14.03.2026 (prosjektleder). |

5. Implementering og oppfølging

| Tiltak / aktiviteter | 1) Inngå kontraktstillegg med VVS-entreprenør på 5.1 (oppgradert sprinkler og rømning). 2) Oppdater installasjonsplan og bemanningsskjema for 5.1 VVS. 3) Replanlegg etterfølgende innvendige arbeider (4.2/4.3/4.4) for å begrense kaskadeeffekt. 4) Oppdater risikoregister (R-06 oppgraderes med ny status). 5) Oppdater kostnadsprognose med 5,0 MNOK uttrekk fra risikoreserve. 6) Oppdater MS Project-fremdrift med 1 uke forskyvning på 5.1. |
| --- | --- |
| Ansvar | Prosjektleder (gruppe irgesundinger) |
| Frist | 14.03.2026 (lukking av ansvarlig oppfølging iht. møtereferat mnd 13) |
| Oppdatering av styringsdokumenter | Risikoregister (R-06), kostnadsprognose, MS Project (fremdrift), kontraktsdokumenter med VVS-entreprenør, FDV-dokumentasjon (oppdaterte sprinkler- og rømningstegninger). |
| Lukking og verifikasjon | Endringen verifiseres lukket når 5.1 VVS er ferdigstilt iht. ny DSB-veileder (ferdigstilt mnd 15, april 2026) og brannvesenet har godkjent leveransen ved ferdigbefaring (BP3, mnd 15). |

6. Signatur og godkjenning

| Rolle | Navn | Signatur / dato |
| --- | --- | --- |
| Foreslått av | Fagansvarlig VVS | 03.02.2026 |
| Vurdert av | Prosjektleder, gruppe irgesundinger | 03.02.2026 |
| Godkjent av | Prosjekteier (Hædda kommune) | 03.02.2026 |

7. Registreringshistorikk

| Versjon | Dato | Endring | Utarbeidet av |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03.02.2026 | Første utkast — opprinnelig registrering i teamledermøte mnd 13 | Prosjektkoordinator |

Praktisk bruk Dokumentet kan brukes både som endringsforespørsel og som beslutningsunderlag i styringsgruppe, prosjektmøte eller endringsråd. Ved godkjent endring bør relevante styringsdokumenter oppdateres, inkludert baseline, kostnadsprognose, risikobudsjett og tidsbuffer.