## Instruks
MS Project Tracking-instruks — Nye Hædda Barneskole
Følg disse stegene i MS Project for å reflektere hele endringshistorikken (Baseline 0 → crashing → Baseline 1 → faktisk gjennomføring). Eksakte verdier ligger i de andre arkene.
FORBEREDELSE
0 | Åpne en kopi av 'Hædda barneskole GANTT.mpp' (fase 2). Lagre som 'Hædda barneskole GANTT - tracking.mpp' for å bevare originalen.
DEL A — BASELINE 0 (opprinnelig plan før crashing)
A1 | Bekreft at WBS i Project speiler de 32 arbeidspakkene i Sheet 'Baseline 1 oppgaver' (samme WBS-koder 1.1–8.5). Hvis 4.1 Råbygg i Project har 7 måneders varighet og 190 MNOK kostnad — det er Baseline 0-tilstanden (Bårds WBS-simulert).
A2 | Sett Baseline 0: Prosjekt → Set Baseline → Baseline 0 → Entire project → OK. Dette fryser den opprinnelige planen før crashing.
A3 | Lagre prosjektet.
DEL B — APPLISER CRASHING (NHB-IRGESUND-vedtak)
B1 | Åpne arbeidspakke 4.1 Råbygg. Endre varighet fra 7 måneder (140 dager) til 5 måneder (100 dager).
B2 | Endre kostnad på 4.1 Råbygg fra 190 MNOK til 240 MNOK (+50 MNOK = crashing-merkostnad iht. godkjenning-av-budsjettendring.pdf).
B3 | Sluttdato på 4.1 Råbygg skal nå vise desember 2025 (måned 11). Verifiser at etterfølgende pakker (4.2/4.3/4.4/4.5, 5.x) starter januar 2026 (mnd 12) og prosjektets samlede sluttdato faller på 15. mai 2026.
B4 | Hvis totalkostnad for prosjektet nå viser 800 MNOK — perfekt. Hvis ikke, sjekk at de andre 31 pakkene har sin opprinnelige kostnad fra Bårds WBS-simulert (sum = 560 MNOK; 4.1 utgjør 240 MNOK; totalt 800 MNOK).
DEL C — BASELINE 1 (godkjent etter crashing)
C1 | Sett Baseline 1: Prosjekt → Set Baseline → Baseline 1 → Entire project → OK.
C2 | Lagre prosjektet. Behold begge baselinene — sluttrapporten viser begge.
C3 | I View → Tracking Gantt: legg til Baseline 0-stolper og Baseline 1-stolper (høyreklikk på timeline → Bar Styles → ny rad for Baseline 0). Da kan du eksportere et bilde som viser hele endringshistorikken.
DEL D — FAKTISK FREMDRIFT OG KOSTNAD (16 statusdatoer)
D1 | Åpne View → Tracking Gantt.
D2 | For hver av de 16 statusdatoene (se ark 'Tracking per måned'):
D2a | a) Project → Status Date → sett til siste dag i måneden (f.eks. 28.02.2025 for mnd 1).
D2b | b) For hver pakke som er aktiv i den måneden: dobbeltklikk → fane 'Tracking' eller 'General' → fyll inn % Complete (fra arket) og Actual Cost (kumulativ påløp = sum av perioden + tidligere). Eller fyll inn 'Actual Cost' for hver periode direkte i tabellen.
D2c | c) Lagre prosjektet. Gjenta for neste måned.
D3 | Etter mnd 16: total Actual Cost = 800 MNOK, alle pakker 100 % fullført, sluttdato 15.05.2026. CPI = SPI = 1.000.
DEL E — RAPPORTERING (EVM + GANTT-EKSPORT)
E1 | Project → Reports → Costs → Earned Value Report. Verifiser at PV/EV/AC stemmer med S-kurven i månedsrapportene.
E2 | For hver månedsrapport: eksporter Tracking Gantt som bilde (View → Tracking Gantt → File → Print → Save as PDF, eller Snipping Tool på skjermbildet) med statuslinje på riktig dato. Lim inn under 'Figur 1' i månedsrapporten.
E3 | For sluttrapporten: eksporter en sammenstilt Gantt som viser Baseline 0 vs Baseline 1 vs faktisk.

## Baseline 1 oppgaver
Baseline 1 — alle 32 arbeidspakker (etter crashing av 4.1 Råbygg)
Disse verdiene skal stemme i MS Project etter Del A–C i instruksen. Sum BAC = 800 MNOK. Sluttdato = 15.05.2026.
WBS | Aktivitet | Varighet (mnd) | Start (mnd) | Slutt (mnd) | BAC (MNOK) | BAC (kr) | Fagansvar
1.1 | Prosjektstyring | 16 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 16 — Mai 2026 | 10 | 10000000 | Prosjektleder
1.2 | Kontraktsoppfølging | 14 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 14 — Mars 2026 | 7 | 7000000 | Prosjektleder
1.3 | Interessenthåndtering | 15 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 15 — April 2026 | 4 | 4000000 | Prosjektleder
1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 15 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 15 — April 2026 | 4 | 4000000 | HMS-/KS-ansvarlig
2.1 | Detaljprosjektering | 4 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 4 — Mai 2025 | 50 | 50000000 | Arkitekt
2.2 | Offentlige Godkjenninger | 3 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 3 — April 2025 | 12 | 12000000 | Arkitekt/PL
2.3 | Konkurransegrunnlag | 3 | Mnd 1 — Februar 2025 | Mnd 3 — April 2025 | 8 | 8000000 | Innkjøpsleder
3.1 | Miljøsanering | 1 | Mnd 4 — Mai 2025 | Mnd 4 — Mai 2025 | 12 | 12000000 | Miljørådgiver
3.2 | Riving | 2 | Mnd 4 — Mai 2025 | Mnd 5 — Juni 2025 | 18 | 18000000 | Entreprenør
3.3 | Grunnarbeid | 3 | Mnd 5 — Juni 2025 | Mnd 7 — August 2025 | 40 | 40000000 | Grunnentreprenør
4.1 | Råbygg | 5 | Mnd 7 — August 2025 | Mnd 11 — Desember 2025 | 240 | 240000000 | Totalentreprenør
4.2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | 3 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 14 — Mars 2026 | 35 | 35000000 | Totalentreprenør
4.3 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | 3 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 14 — Mars 2026 | 35 | 35000000 | Totalentreprenør
4.4 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | 3 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 14 — Mars 2026 | 35 | 35000000 | Totalentreprenør
4.5 | Gymsal | 2 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 13 — Februar 2026 | 15 | 15000000 | Totalentreprenør
5.1 | VVS | 4 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 15 — April 2026 | 55 | 55000000 | VVS-entreprenør
5.2 | Elektro | 4 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 15 — April 2026 | 45 | 45000000 | Elektroentreprenør
5.3 | Heis og Vertikal Transport | 2 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 13 — Februar 2026 | 12 | 12000000 | Heisleverandør
5.4 | Automasjon (SD-anlegg) | 2 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 13 — Februar 2026 | 13 | 13000000 | Automasjonsentreprenør
5.5 | IKT og Sikkerhet | 2 | Mnd 12 — Januar 2026 | Mnd 13 — Februar 2026 | 25 | 25000000 | IKT-leverandør
6.1 | Lekearealer | 2 | Mnd 7 — August 2025 | Mnd 8 — September 2025 | 7 | 7000000 | Landskapsentreprenør
6.2 | Sport og Fritid | 2 | Mnd 7 — August 2025 | Mnd 8 — September 2025 | 6 | 6000000 | Landskapsentreprenør
6.3 | Infrastruktur | 2 | Mnd 7 — August 2025 | Mnd 8 — September 2025 | 8 | 8000000 | Anleggsentreprenør
6.4 | Grøntanlegg | 1 | Mnd 7 — August 2025 | Mnd 7 — August 2025 | 4 | 4000000 | Landskapsentreprenør
7.1 | Løst Inventar | 2 | Mnd 14 — Mars 2026 | Mnd 15 — April 2026 | 30 | 30000000 | Innkjøpsleder
7.2 | Spesialutstyr | 2 | Mnd 14 — Mars 2026 | Mnd 15 — April 2026 | 25 | 25000000 | Innkjøpsleder
7.3 | AV-løsninger | 2 | Mnd 14 — Mars 2026 | Mnd 15 — April 2026 | 15 | 15000000 | IKT-leverandør
8.1 | Testing og Prøvedrift | 1 | Mnd 15 — April 2026 | Mnd 15 — April 2026 | 10 | 10000000 | Prosjektleder
8.2 | Ferdigbefaring (BP3) | 2 | Mnd 15 — April 2026 | Mnd 16 — Mai 2026 | 8 | 8000000 | Prosjektleder
8.3 | Dokumentasjon | 2 | Mnd 15 — April 2026 | Mnd 16 — Mai 2026 | 5 | 5000000 | FDV-ansvarlig
8.4 | Brukeropplæring | 1 | Mnd 16 — Mai 2026 | Mnd 16 — Mai 2026 | 4 | 4000000 | Driftssjef
8.5 | Prosjektevaluering | 1 | Mnd 16 — Mai 2026 | Mnd 16 — Mai 2026 | 3 | 3000000 | Prosjektleder
TOTAL

## Crashing-endring
Crashing-endring på 4.1 Råbygg (NHB-IRGESUND)
Aktivitet 4.1 Råbygg endres iht. kommunestyrets vedtak datert 07.05.2026.
Parameter | Baseline 0 (Bårds simulering) | Baseline 1 (etter crashing) | Endring
Varighet | 7 måneder | 5 måneder | –2 mnd
Start | Aug 2025 (mnd 7) | Aug 2025 (mnd 7) | Uendret
Slutt | Feb 2026 (mnd 13) | Des 2025 (mnd 11) | –2 mnd tidligere
Kostnad | 190 MNOK | 240 MNOK | +50 MNOK
Prosjektets totalkostnad | 750 MNOK | 800 MNOK | +50 MNOK (utvidet ramme)
Prosjektets sluttdato | Juli 2026 (forsinket) | 15. mai 2026 (i tide) | –6 uker
Vedtak | — | Kommunestyret sak NHB-IRGESUND | Godkjent 07.05.2026
Endringsdokument | — | Endringsdokument NHB-IRGESUND - Schedule crashing.docx | —

## Tracking per måned
Tracking-data per statusdato — verdier å skrive inn i MS Project
For hver måned: sett Project Status Date til 'Statusdato'-kolonnen, deretter for hver listede pakke fyll inn '% complete kum.' og 'Actual Cost kum.' (eller 'Actual Cost periode' om du foretrekker per-periode). Pakker som ikke er listet i en gitt måned er enten 0 % eller 100 % i den måneden.
Mnd | Statusdato | Pakke (WBS) | Aktivitet | % complete kum. | Påløpt i perioden (MNOK) | Akkumulert AC pakke (MNOK)
1 | 28.02.2025 | 2.1 | Detaljprosjektering | 30% | 14.8 | 14.8
1 | 28.02.2025 | 2.2 | Offentlige Godkjenninger | 36% | 4.3 | 4.3
1 | 28.02.2025 | 2.3 | Konkurransegrunnlag | 45% | 3.6 | 3.6
1 | 28.02.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 6% | 0.6 | 0.6
1 | 28.02.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 7% | 0.5 | 0.5
1 | 28.02.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 6% | 0.3 | 0.3
1 | 28.02.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 6% | 0.2 | 0.2
2 | 31.03.2025 | 2.1 | Detaljprosjektering | 64% | 17 | 31.8
2 | 31.03.2025 | 2.2 | Offentlige Godkjenninger | 76% | 4.9 | 9.2
2 | 31.03.2025 | 2.3 | Konkurransegrunnlag | 97% | 4.1 | 7.7
2 | 31.03.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 12% | 0.7 | 1.3
2 | 31.03.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 15% | 0.5 | 1
2 | 31.03.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 14% | 0.3 | 0.6
2 | 31.03.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 13% | 0.3 | 0.5
3 | 30.04.2025 | 2.1 | Detaljprosjektering | 97% | 16.5 | 48.3
3 | 30.04.2025 | 2.2 | Offentlige Godkjenninger | 100% | 2.8 | 12
3 | 30.04.2025 | 2.3 | Konkurransegrunnlag | 100% | 0.3 | 8
3 | 30.04.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 19% | 0.6 | 1.9
3 | 30.04.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 22% | 0.5 | 1.5
3 | 30.04.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 21% | 0.3 | 0.9
3 | 30.04.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 20% | 0.3 | 0.8
4 | 31.05.2025 | 3.1 | Miljøsanering | 100% | 12 | 12
4 | 31.05.2025 | 3.2 | Riving | 43% | 7.8 | 7.8
4 | 31.05.2025 | 2.1 | Detaljprosjektering | 100% | 1.6 | 49.9
4 | 31.05.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 25% | 0.7 | 2.6
4 | 31.05.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 30% | 0.5 | 2
4 | 31.05.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 28% | 0.3 | 1.2
4 | 31.05.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 27% | 0.3 | 1.1
5 | 30.06.2025 | 3.3 | Grunnarbeid | 29% | 11.6 | 11.6
5 | 30.06.2025 | 3.2 | Riving | 100% | 10.2 | 18
5 | 30.06.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 32% | 0.6 | 3.2
5 | 30.06.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 38% | 0.5 | 2.5
5 | 30.06.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 35% | 0.3 | 1.5
5 | 30.06.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 34% | 0.3 | 1.4
6 | 31.07.2025 | 3.3 | Grunnarbeid | 98% | 27.6 | 39.2
6 | 31.07.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 38% | 0.7 | 3.9
6 | 31.07.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 46% | 0.5 | 3
6 | 31.07.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 42% | 0.3 | 1.8
6 | 31.07.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 41% | 0.3 | 1.7
7 | 31.08.2025 | 4.1 | Råbygg | 20% | 47.4 | 47.4
7 | 31.08.2025 | 6.1 | Lekearealer | 67% | 4.7 | 4.7
7 | 31.08.2025 | 6.2 | Sport og Fritid | 67% | 4 | 4
7 | 31.08.2025 | 6.3 | Infrastruktur | 50% | 4 | 4
7 | 31.08.2025 | 6.4 | Grøntanlegg | 100% | 4 | 4
7 | 31.08.2025 | 3.3 | Grunnarbeid | 100% | 0.9 | 40.1
7 | 31.08.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 45% | 0.7 | 4.6
7 | 31.08.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 53% | 0.5 | 3.5
7 | 31.08.2025 | — | Øvrige aktive pakker (samlet) |  | 0.6 | —
8 | 30.09.2025 | 4.1 | Råbygg | 39% | 47.4 | 94.8
8 | 30.09.2025 | 6.3 | Infrastruktur | 100% | 4 | 8
8 | 30.09.2025 | 6.1 | Lekearealer | 100% | 2.3 | 7
8 | 30.09.2025 | 6.2 | Sport og Fritid | 100% | 2 | 6
8 | 30.09.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 51% | 0.6 | 5.2
8 | 30.09.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 61% | 0.5 | 4
8 | 30.09.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 57% | 0.3 | 2.1
8 | 30.09.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 55% | 0.3 | 2
9 | 31.10.2025 | 4.1 | Råbygg | 60% | 48.9 | 143.7
9 | 31.10.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 58% | 0.7 | 5.9
9 | 31.10.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 69% | 0.5 | 4.5
9 | 31.10.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 64% | 0.3 | 2.4
9 | 31.10.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 62% | 0.3 | 2.3
10 | 30.11.2025 | 4.1 | Råbygg | 80% | 47.4 | 191.1
10 | 30.11.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 64% | 0.6 | 6.5
10 | 30.11.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 76% | 0.5 | 5
10 | 30.11.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 71% | 0.3 | 2.7
10 | 30.11.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 68% | 0.3 | 2.6
11 | 31.12.2025 | 4.1 | Råbygg | 100% | 48.9 | 240
11 | 31.12.2025 | 1.1 | Prosjektstyring | 71% | 0.7 | 7.2
11 | 31.12.2025 | 1.2 | Kontraktsoppfølging | 84% | 0.5 | 5.5
11 | 31.12.2025 | 1.3 | Interessenthåndtering | 78% | 0.3 | 3
11 | 31.12.2025 | 1.4 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 76% | 0.3 | 2.9
11 | 31.12.2025 | 4.2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | 0% | 0 | 0
11 | 31.12.2025 | 4.3 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | 0% | 0 | 0
11 | 31.12.2025 | 4.4 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | 0% | 0 | 0
11 | 31.12.2025 | — | Øvrige aktive pakker (samlet) |  | 0 | —
12 | 31.01.2026 | 5.1 | VVS | 34% | 18.7 | 18.7
12 | 31.01.2026 | 5.2 | Elektro | 34% | 15.3 | 15.3
12 | 31.01.2026 | 4.2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | 41% | 14.3 | 14.3
12 | 31.01.2026 | 4.3 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | 41% | 14.3 | 14.3
12 | 31.01.2026 | 4.4 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | 41% | 14.3 | 14.3
12 | 31.01.2026 | 5.5 | IKT og Sikkerhet | 52% | 12.9 | 12.9
12 | 31.01.2026 | 4.5 | Gymsal | 69% | 10.3 | 10.3
12 | 31.01.2026 | 5.4 | Automasjon (SD-anlegg) | 69% | 9 | 9
12 | 31.01.2026 | — | Øvrige aktive pakker (samlet) |  | 10 | —
13 | 28.02.2026 | 5.1 | VVS | 65% | 16.9 | 35.6
13 | 28.02.2026 | 5.2 | Elektro | 65% | 13.8 | 29.1
13 | 28.02.2026 | 4.2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | 78% | 12.9 | 27.2
13 | 28.02.2026 | 4.3 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | 78% | 12.9 | 27.2
13 | 28.02.2026 | 4.4 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | 78% | 12.9 | 27.2
13 | 28.02.2026 | 5.5 | IKT og Sikkerhet | 98% | 11.7 | 24.6
13 | 28.02.2026 | 4.5 | Gymsal | 100% | 4.7 | 15
13 | 28.02.2026 | 5.4 | Automasjon (SD-anlegg) | 100% | 4 | 13
13 | 28.02.2026 | — | Øvrige aktive pakker (samlet) |  | 5.3 | —
14 | 31.03.2026 | 7.1 | Løst Inventar | 93% | 28 | 28
14 | 31.03.2026 | 7.2 | Spesialutstyr | 93% | 23.3 | 23.3
14 | 31.03.2026 | 5.1 | VVS | 99% | 18.7 | 54.3
14 | 31.03.2026 | 5.2 | Elektro | 99% | 15.3 | 44.4
14 | 31.03.2026 | 7.3 | AV-løsninger | 93% | 14 | 14
14 | 31.03.2026 | 4.2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | 100% | 7.8 | 35
14 | 31.03.2026 | 4.3 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | 100% | 7.8 | 35
14 | 31.03.2026 | 4.4 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | 100% | 7.8 | 35
14 | 31.03.2026 | — | Øvrige aktive pakker (samlet) |  | 1.7 | —
15 | 30.04.2026 | 8.1 | Testing og Prøvedrift | 100% | 10 | 10
15 | 30.04.2026 | 8.2 | Ferdigbefaring (BP3) | 93% | 7.5 | 7.5
15 | 30.04.2026 | 8.3 | Dokumentasjon | 93% | 4.7 | 4.7
15 | 30.04.2026 | 7.1 | Løst Inventar | 100% | 2 | 30
15 | 30.04.2026 | 7.2 | Spesialutstyr | 100% | 1.7 | 25
15 | 30.04.2026 | 7.3 | AV-løsninger | 100% | 1 | 15
15 | 30.04.2026 | 1.1 | Prosjektstyring | 96% | 0.6 | 7.8
15 | 30.04.2026 | 5.1 | VVS | 100% | 0.6 | 54.9
15 | 30.04.2026 | — | Øvrige aktive pakker (samlet) |  | 0.7 | —
16 | 31.05.2026 | 8.4 | Brukeropplæring | 100% | 4 | 4
16 | 31.05.2026 | 8.5 | Prosjektevaluering | 100% | 3 | 3
16 | 31.05.2026 | 8.2 | Ferdigbefaring (BP3) | 100% | 0.5 | 8
16 | 31.05.2026 | 1.1 | Prosjektstyring | 100% | 0.4 | 8.2
16 | 31.05.2026 | 8.3 | Dokumentasjon | 100% | 0.3 | 5

## Mnd-oversikt (PV-EV-AC)
Måned-for-måned PV/EV/AC for direkte sammenligning i MS Project
Mnd | Periode | Statusdato | PV kum (MNOK) | EV kum (MNOK) | AC kum (MNOK) | CPI | SPI
1 | Februar 2025 | 28.02.2025 | 20.825 | 24.49 | 24.2 | 1.012 | 1.176
2 | Mars 2025 | 31.03.2025 | 41.65 | 52.21 | 52.1 | 1.0021 | 1.2535
3 | April 2025 | 30.04.2025 | 62.475 | 73.58 | 73.4 | 1.0025 | 1.1778
4 | Mai 2025 | 31.05.2025 | 97.6333 | 96.54 | 96.6 | 0.99938 | 0.9888
5 | Juni 2025 | 30.06.2025 | 121.625 | 120.22 | 120.1 | 1.001 | 0.98845
6 | Juli 2025 | 31.07.2025 | 136.6167 | 149.54 | 149.4 | 1.0009 | 1.0946
7 | August 2025 | 31.08.2025 | 214.1083 | 216.82 | 216.1 | 1.0033 | 1.0127
8 | September 2025 | 30.09.2025 | 274.2667 | 272.45 | 273.6 | 0.9958 | 0.99338
9 | Oktober 2025 | 31.10.2025 | 323.925 | 324.67 | 324.3 | 1.0011 | 1.0023
10 | November 2025 | 30.11.2025 | 373.5833 | 374.28 | 373.4 | 1.0024 | 1.0019
11 | Desember 2025 | 31.12.2025 | 423.2417 | 424.14 | 424.1 | 1.0001 | 1.0021
12 | Januar 2026 | 31.01.2026 | 517.4 | 540.9683 | 543.3 | 0.99571 | 1.0456
13 | Februar 2026 | 28.02.2026 | 611.5583 | 638.4567 | 638.4 | 1.0001 | 1.044
14 | Mars 2026 | 31.03.2026 | 708.2167 | 762.615 | 763 | 0.9995 | 1.0768
15 | April 2026 | 30.04.2026 | 785.875 | 791.69 | 791.8 | 0.99986 | 1.0074
16 | Mai 2026 | 31.05.2026 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1