## WBS
WBS — Nye Hædda Barneskole
Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS) – Nye Hædda Barneskole (rekonstruert fra innlevert markdown)
WBS ID | Nivå | Aktivitetsnavn | Beskrivelse | Ansvarlig | Varighet (måneder) | Start | Slutt | Avhengigheter | Leveranser | Kostnadsestimat (mill. kr) | Kommentarer fra teamet
1 | 1 | Prosjektledelse og Administrasjon | Overordnet styring og administrasjon av prosjektet gjennom hele livsløpet. | Prosjektleder | 15.5 | Februar 2025 | Mai 2026 |  | Etablert prosjektorganisasjon | 25
1.1 | 2 | Prosjektstyring | Fremdriftsplanlegging (Gantt), økonomistyring, og rapportering. | Prosjektleder | 15.5 | Februar 2025 | Mai 2026 |  | Gantt-plan, kostnadsrapporter, statusrapporter | 10
1.2 | 2 | Kontraktsoppfølging | Oppfølging av totalentreprenør (NS8507) og leverandører. | Prosjektleder | 13 | Februar 2025 | Mars 2026 |  | Kontraktsoppfølging og endringslogg | 7
1.3 | 2 | Interessenthåndtering | Koordinering med skoleledelse, lærere, elever og foreldre. | Prosjektleder | 14 | Februar 2025 | April 2026 |  | Møtereferater og kommunikasjonsplan | 4
1.4 | 2 | Risiko- og Kvalitetsstyring | Risikoregister, HMS-kontroller og kvalitetssikring. | HMS-/KS-ansvarlig | 14.5 | Februar 2025 | April 2026 |  | Risikoregister, HMS-rapporter, KS-plan | 4
2 | 1 | Planlegging og Prosjektering | Detaljprosjektering, godkjenninger og forberedelse av konkurransegrunnlag (BP1 til BP2). | Prosjekteringsleder | 3 | Februar 2025 | Mai 2025 |  | Beslutningsgrunnlag BP2 | 70
2.1 | 2 | Detaljprosjektering | Arkitekttegninger, tekniske spesifikasjoner og romprogram. | Arkitekt | 3 | Februar 2025 | Mai 2025 |  | Arkitekttegninger, tekniske tegninger, romprogram | 50
2.2 | 2 | Offentlige Godkjenninger | Rammetillatelse, igangsettingstillatelse og nabovarsling. | Arkitekt / Prosjektleder | 2.5 | Februar 2025 | April 2025 |  | Rammetillatelse, IG-tillatelse | 12
2.3 | 2 | Konkurransegrunnlag | Spesifikasjon av krav (UU, TEK17, miljøkrav). | Innkjøpsleder | 2 | Februar 2025 | April 2025 |  | Konkurransegrunnlag og kontraktsutkast | 8
3 | 1 | Forberedelse og Riving | Klargjøring av tomt: miljøsanering, riving av eksisterende skole og grunnarbeid. | Entreprenør | 3 | Mai 2025 | August 2025 | 2 | Klargjort byggegrunn | 70
3.1 | 2 | Miljøsanering | Kartlegging og fjerning av miljøskadelige stoffer i gammel skole. | Miljørådgiver | 0.5 | Mai 2025 | Mai 2025 |  | Saneringsrapport | 12
3.2 | 2 | Riving | Fysisk fjerning av eksisterende bygningsmasse. | Entreprenør | 1 | Mai 2025 | Juni 2025 | 3.1 | Ryddet tomt | 18
3.3 | 2 | Grunnarbeid | Geotekniske undersøkelser, masseutskifting og fundamentering. | Grunnentreprenør | 1.5 | Juni 2025 | August 2025 | 3.2 | Ferdig fundamentering | 40
4 | 1 | Skolebygg – Bygningsmessige arbeider | Råbygg og innvendig komplettering av skolebygget over tre etasjer pluss gymsal. | Totalentreprenør | 9.5 | August 2025 | Mai 2026 | 3 | Tett og komplettert bygg | 310
4.1 | 2 | Råbygg | Bærekonstruksjoner, taktekking og fasademontasje. | Totalentreprenør | 7 | August 2025 | Mars 2026 |  | Tett bygg (bærekonstruksjon, tak, fasade) | 190
4.2 | 2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | Småskoletrinn (1-4), kantine, helseavdeling og gymsal-birom. | Totalentreprenør | 2.5 | Mars 2026 | Mai 2026 | 4.1 | Ferdig 1. etasje | 35
4.3 | 2 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | Mellomtrinn (5-7), bibliotek, auditorium og administrasjon. | Totalentreprenør | 2.5 | Mars 2026 | Mai 2026 | 4.1 | Ferdig 2. etasje | 35
4.4 | 2 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | Ungdomstrinn (8-10), spesialrom (naturfag, musikk) og driftsavdeling. | Totalentreprenør | 2.5 | Mars 2026 | Mai 2026 | 4.1 | Ferdig 3. etasje | 35
4.5 | 2 | Gymsal | Fullføring av den sentrale gymsalen (900 m²). | Totalentreprenør | 1.5 | Mars 2026 | April 2026 | 4.1 | Ferdig gymsal | 15
5 | 1 | Skolebygg – Tekniske Anlegg | Installasjon av VVS, elektro, heis, automasjon og IKT/sikkerhet. | Tekniske entreprenører | 3 | Mars 2026 | Juni 2026 | 4.1 | Ferdige tekniske anlegg | 150
5.1 | 2 | VVS | Varme, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og sanitæranlegg. | VVS-entreprenør | 3 | Mars 2026 | Juni 2026 |  | Funksjonstestet VVS-anlegg | 55
5.2 | 2 | Elektro | Kraft, belysning og lynvern. | Elektroentreprenør | 3 | Mars 2026 | Juni 2026 |  | Funksjonstestet elektroanlegg | 45
5.3 | 2 | Heis og Vertikal Transport | Installasjon av personheiser mellom etasjene. | Heisleverandør | 1.5 | Mars 2026 | April 2026 |  | Driftsklare heiser med godkjenning | 12
5.4 | 2 | Automasjon (SD-anlegg) | Sentral driftskontroll for smart bygningsdrift. | Automasjonsentreprenør | 1.5 | Mars 2026 | April 2026 |  | Idriftsatt SD-anlegg | 13
5.5 | 2 | IKT og Sikkerhet | Nettverk, adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm. | IKT-leverandør | 2 | Mars 2026 | Mai 2026 |  | Testet nettverk og sikkerhetsanlegg | 25
6 | 1 | Utomhus og Uteområder | Etablering av uteareal: lek, sport, infrastruktur og grøntanlegg. | Landskapsentreprenør | 2 | August 2025 | Oktober 2025 | 3 | Ferdig opparbeidet utomhus | 25
6.1 | 2 | Lekearealer | Etablering av lekeplasser tilpasset ulike alderstrinn. | Landskapsentreprenør | 1.5 | August 2025 | September 2025 |  | Lekeplasser | 7
6.2 | 2 | Sport og Fritid | Ballbinger, sportsfasiliteter og sosiale soner. | Landskapsentreprenør | 1.5 | August 2025 | September 2025 |  | Ballbinger og sportsanlegg | 6
6.3 | 2 | Infrastruktur | Parkering, adkomstveier, sykkelparkering og utebelysning. | Anleggsentreprenør | 2 | August 2025 | Oktober 2025 |  | Veier, parkering og belysning | 8
6.4 | 2 | Grøntanlegg | Beplanting og landskapsforming. | Landskapsentreprenør | 1 | August 2025 | September 2025 |  | Etablert grøntanlegg | 4
7 | 1 | Inventar og Utstyr (FF&E) | Anskaffelse og montering av møbler, spesialutstyr og AV-løsninger. | Innkjøpsleder | 0.5 | Mai 2026 | Juni 2026 | 4 | Ferdig møblert og utstyrt skole | 70
7.1 | 2 | Løst Inventar | Møbler for klasserom, kontorer og fellesarealer. | Innkjøpsleder | 0.5 | Mai 2026 | Juni 2026 |  | Møblerte rom | 30
7.2 | 2 | Spesialutstyr | Utstyr til naturfagrom, musikkrom, mat & helse og sløyd. | Innkjøpsleder | 0.5 | Mai 2026 | Juni 2026 |  | Spesialrom utstyrt | 25
7.3 | 2 | AV-løsninger | Skjermer, lydanlegg og presentasjonsteknologi i klasserom og auditorium. | IKT-leverandør | 0.5 | Mai 2026 | Juni 2026 |  | Installert AV-utstyr | 15
8 | 1 | Overtakelse og Avslutning | Sluttkontroll, overlevering, opplæring og evaluering (BP3 til Slutt). | Prosjektleder | 1.5 | Juni 2026 | Juli 2026 | 5; 7 | Overlevert og evaluert prosjekt | 30
8.1 | 2 | Testing og Prøvedrift | Teknisk gjennomgang av alle anlegg. | Prosjektleder | 0.5 | Juni 2026 | Juni 2026 |  | Testrapporter | 10
8.2 | 2 | Ferdigbefaring (BP3) | Sluttkontroll og utbedring av eventuelle mangler. | Prosjektleder | 0.5 | Juni 2026 | Juli 2026 | 8.1 | Ferdigattest, mangelliste lukket | 8
8.3 | 2 | Dokumentasjon | Leveranse av komplett FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). | FDV-ansvarlig | 0.5 | Juni 2026 | Juli 2026 | 8.1 | FDV-dokumentasjon | 5
8.4 | 2 | Brukeropplæring | Opplæring av ansatte i bruk av det nye bygget. | Driftssjef | 0.25 | Juli 2026 | Juli 2026 | 8.2 | Gjennomført opplæring | 4
8.5 | 2 | Prosjektevaluering | Sluttrapport og erfaringshøsting. | Prosjektleder | 0.25 | Juli 2026 | Juli 2026 | 8.2; 8.3; 8.4 | Sluttrapport | 3