## Risikoregister
RISIKOREGISTER — Nye Hædda barneskole
Versjon 1.1 — 05.05.2026 — Justert kostnadsavsetning til 50 mill kr (Prosjektforslag kap 6.4)
ID | Kategori | Beskrivelse | S (1-5) | K (1-5) | Score | Risikonivå | Risikoeier | Tiltaksansvarlig | Tiltak | Rest-S | Rest-K | Rest-score | Budsjett tid (dager) | Budsjett kostnad (mill. kr) | WBS-ref | Status
R-001 | Grunnforhold | Uforutsett kvikkleire eller fjell krever sprengning og forsterket fundamentering. | 4 | 5 | 20 | Kritisk | Prosjekteier | Geotekniker | Tidlig geoteknisk grunnundersøkelse (borplan før graving). Buffer i tidsplan og budsjett. | 2 | 3 | 6 | 30 | 6 | 3.3 | Aktiv
R-002 | Logistikk/Leverandør | Forsinket levering av betongelementer eller spesialvinduer. | 3 | 4 | 12 | Høy | Innkjøpsleder | Innkjøp | Bestille tidlig, ha reserveleverandør, kontraktfeste leveringssanksjoner. | 2 | 2 | 4 | 14 | 1.5 | 4.1.3 | Aktiv
R-003 | HMS | Alvorlig fall- eller klemulykke under arbeid i høyden. | 2 | 5 | 10 | Høy | HMS-leder | Verneombud | Daglig SJA, sertifisert sikringsutstyr, opplæring, vernerunder. | 1 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 4.1 | Aktiv
R-004 | Naboforhold | Stopp i arbeid pga. støyklage fra naboer. | 3 | 3 | 9 | Middels | Prosjektleder | PL/Kommunikasjon | Fast info-runder, definerte arbeidstider, dempende tiltak ved tunge maskiner. | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.4 | 1.3.2 | Aktiv
R-005 | Økonomi | Kostnadsoverskridelse som følge av råvareprisøkning (stål, betong, glass). | 4 | 3 | 12 | Høy | Prosjekteier | Innkjøpsleder | Fastprisavtaler i NOK der mulig, indeksregulering med tak, reservere indeksbuffer. | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4.1.1 | Aktiv
R-006 | Myndighet | Forsinket igangsettings- eller brukstillatelse fra kommune. | 2 | 4 | 8 | Middels | Prosjekteier | Arkitekt/PL | Tidlig forhåndskonferanse, løpende dialog med saksbehandler, komplett dokumentasjon. | 1 | 3 | 3 | 21 | 1 | 2.2 | Aktiv
R-007 | Teknisk | Feil eller forsinket idriftsetting av SD-anlegg gir senere overtakelse. | 3 | 3 | 9 | Middels | Driftssjef | Automasjonsentreprenør | Tidlig integrasjonstest, kompetansekrav i kontrakt, prøvedrift før overtakelse. | 2 | 2 | 4 | 14 | 0.8 | 5.4 | Aktiv
R-008 | Ressurser/Personell | Sykdom eller turnover i nøkkelroller (PL, RIB, RIE). | 3 | 3 | 9 | Middels | Prosjekteier | Prosjektleder | Backup-roller, kunnskapsoverføring, dokumentasjonsplikt, ekstern stedfortreder klar. | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.6 | 1.0 | Aktiv
R-009 | Vær | Ekstremvær (snø, frost, storm) stopper utendørs arbeid. | 4 | 3 | 12 | Høy | Entreprenør | Anleggsleder | Vinterdriftsplan, telt for kritiske arbeider, buffere i fremdrift. | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4.1.2 | Aktiv
R-010 | Endring/Omfang | Mange sene endringsønsker fra skole/kommune (scope creep). | 4 | 3 | 12 | Høy | Prosjekteier | Prosjektleder | Etablere stoppdato for endringer, formell endringshåndtering med konsekvensanalyse. | 3 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.1.3 | Aktiv
R-011 | Brann/Sikkerhet | Brann i byggefase med skade på pågående arbeid. | 1 | 5 | 5 | Middels | Brannrådgiver | HMS-leder | Tett-arbeider varmeplan, brannvakter, slukkeutstyr, ingen oppbevaring av brannlast. | 1 | 4 | 4 | 21 | 3 | 4.1 | Aktiv
R-012 | Akustikk | Etterklangstid i klasserom over 0,5 sek (NS 8175 ikke møtt). | 2 | 3 | 6 | Middels | RIA | Totalentreprenør | Akustikkberegning i prosjektering, tidlig mock-up, måling før overtakelse. | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.4 | 4.2.1.3 | Aktiv
R-013 | BREEAM | BREEAM-poeng faller under Very Good (≥ 55 poeng). | 2 | 3 | 6 | Middels | Miljøkoordinator | Miljøkoordinator | Tidlig BREEAM-vurdering, milestone-oppfølging, rette opp underveis. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | M-001 | Aktiv
R-014 | IKT/Sikkerhet | Mangelfull WiFi-dekning eller IKT-sikkerhet ved overtakelse. | 2 | 4 | 8 | Middels | Driftssjef | IKT-leverandør | Dekningsmåling og pen-test før overtakelse, krav om innregulering i kontrakt. | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.5 | 5.5 | Aktiv
R-015 | Overtakelse | Mer enn null kritiske mangler ved BP3 — utsatt overtakelse. | 3 | 4 | 12 | Høy | Prosjektleder | Totalentreprenør | Strukturert testprotokoll, pre-befaringer, mangelliste lukket før hovedbefaring. | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 8.2 | Aktiv
R-016 | Uspesifisert | Generell uspesifisert risikoavsetning — usikkerhetsavsetning for hendelser som ikke er spesifikt identifisert i risikoregisteret (jf. Prosjektforslag kap 6.4 og 8.2). | 3 | 3 | 9 | Middels | Prosjekteier | Prosjektleder | Disponering krever godkjenning fra Prosjekteier/Styringsgruppe etter saksvurdering. Bruk loggføres og rapporteres månedlig. | 3 | 3 | 9 | 0 | 23 | Hele prosjektet | Aktiv
[12 empty] | SUM RISIKOBUDSJETT: | 171 | 50

## Risikomatrise
Risikomatrise — Nye Hædda barneskole
Fargekoding: | Lav (1-4) | Middels (5-9) | Høy (10-15) | Kritisk (16-25)
Sannsynlighet ↓ / Konsekvens → | K=1 | K=2 | K=3 | K=4 | K=5
S=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
S=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
S=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
S=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
S=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Plassering før tiltak:
S=4, K=5, Score=20 | R-001
S=3, K=4, Score=12 | R-002, R-015
S=4, K=3, Score=12 | R-005, R-009, R-010
S=2, K=5, Score=10 | R-003
S=3, K=3, Score=9 | R-004, R-007, R-008
S=2, K=4, Score=8 | R-006, R-014
S=2, K=3, Score=6 | R-012, R-013
S=1, K=5, Score=5 | R-011

## Sammendrag
Risikoregister — sammendrag
Totalt antall risikoer: | 16
Sum risikobudsjett — tid (dager): | 171
Sum risikobudsjett — kostnad (mill. kr): | 50
Fordeling pr nivå (før tiltak):
Kritisk | 1
Høy | 6
Middels | 9
Lav | 0
Fordeling pr nivå (etter tiltak):
Kritisk | 0
Høy | 0
Middels | 6
Lav | 10
Sammensetning av kostnadsbudsjett (50 mill kr):
• 15 spesifikke identifiserte risikoer (R-001 til R-015): 27 mill kr
• R-016 generell uspesifisert avsetning: 23 mill kr
• Totalt iht. Prosjektforslag kap 6.4: 50 mill kr

## Til Bård
Til Bård — om risikoregisteret
Hei Bård,
Vi har 16 risikoer (15 spesifikke + 1 generell avsetning) registrert med scoring 1-5 på sannsynlighet og konsekvens.
Hver risiko er knyttet til relevant WBS-element via 'WBS-ref'.
Foreslått risikobudsjett (totalt over alle risikoer):
• Tid: 171 dager
• Kostnad: 50.0 mill (27 spesifikke + 23 generell avsetning, jf. Prosjektforslag kap 6.4). kr
Vi setter pris på dine kommentarer/justeringer hvis noe er urealistisk satt.
Mvh
Studentgruppe LOG565