## WBS
WBS — Nye Hædda barneskole
Versjon 1.0 — 04.05.2026 — Sendt til Bård for tids- og kostnadsestimater
WBS-ID | Nivå | Aktivitet / leveranse | Beskrivelse | Ansvarlig | Avhengigheter | Krav-ID (sporbarhet) | Varighet (mnd) — Bård | Start — Bård | Slutt — Bård | Kostnadsestimat (mill. kr) — Bård
1 | 1 | Prosjektledelse og administrasjon | Overordnet styring og administrasjon gjennom hele prosjektløpet. | Prosjektleder
1.1 | 2 | Prosjektstyring | Fremdriftsplanlegging, økonomistyring og rapportering. | Prosjektleder
1.1.1 | 3 | Etablere baseline (Gantt + budsjett) | Låse plan og kostnadsbase etter Bårds estimater. | Prosjektleder
1.1.2 | 3 | Månedlig styringsrapportering | Statusrapport, KPI, S-kurve, EVM hver måned. | Prosjektleder
1.1.3 | 3 | Endringsstyring | Behandle endringsforespørsler, konsekvensanalyse, godkjenning. | Prosjektleder
1.2 | 2 | Kontraktsoppfølging | Oppfølging av totalentreprenør (NS 8407) og leverandører. | Prosjektleder
1.2.1 | 3 | Kontraktsforhandling | Etablere kontrakter med entreprenører. | Prosjektleder/Innkjøp
1.2.2 | 3 | Avviks- og endringslogg | Løpende logg over avvik mot kontrakt. | Prosjektleder
1.3 | 2 | Interessenthåndtering | Koordinering med skoleledelse, ansatte, foreldre, kommune. | Prosjektleder |  | F-013
1.3.1 | 3 | Brukermøter | Faste møter med skole og kommune. | Prosjektleder
1.3.2 | 3 | Kommunikasjonsplan og nyhetsbrev | Informasjon til naboer og presse. | Prosjektleder |  | R-004
1.4 | 2 | Risiko- og kvalitetsstyring | Risikoregister, HMS-kontroller og kvalitetssikring. | HMS-/KS-ansvarlig
1.4.1 | 3 | Vedlikehold av risikoregister | Månedlig oppdatering av risikoregister. | HMS-/KS-ansvarlig
1.4.2 | 3 | HMS-revisjoner og SJA | Daglige sikker-jobb-analyser i utførelsen. | HMS-leder |  | R-003
1.4.3 | 3 | Kvalitetsplan og kontroller | Etablere KS-plan, gjennomføre revisjoner. | KS-ansvarlig |  | K-001
2 | 1 | Planlegging og prosjektering | Detaljprosjektering, godkjenninger og forberedelse til konkurranse. | Prosjekteringsleder
2.1 | 2 | Detaljprosjektering | Arkitekt + tekniske fag. | Arkitekt
2.1.1 | 3 | Arkitekttegninger og romprogram | Tegninger med detaljert romprogram. | Arkitekt |  | F-001;F-004
2.1.2 | 3 | Konstruksjonstegninger (RIB) | Bærekonstruksjoner, statisk beregning. | RIB |  | T-001
2.1.3 | 3 | VVS-tegninger (RIV) | Varme, ventilasjon, sanitær. | RIV |  | T-002;T-003
2.1.4 | 3 | Elektro-tegninger (RIE) | Kraft, belysning, sterkstrøm. | RIE |  | T-008
2.1.5 | 3 | IKT- og sikkerhetsprosjektering | Nettverk, AV, adgangskontroll. | IKT-rådgiver |  | T-005;S-003
2.1.6 | 3 | Akustisk prosjektering (RIA) | Romakustikk og lydskillevegg. | RIA |  | A-001;A-002;A-003
2.2 | 2 | Offentlige godkjenninger | Søknader til kommunen. | Arkitekt/PL
2.2.1 | 3 | Rammetillatelse | Søknad og oppfølging av rammetillatelse. | Arkitekt |  | R-006
2.2.2 | 3 | Igangsettingstillatelse (IG) | Etappe-IG for graving og bygg. | Arkitekt | 2.2.1 | R-006
2.2.3 | 3 | Nabovarsel og innsigelseshåndtering | Formell varsling og dialog. | Arkitekt |  | R-004
2.3 | 2 | Konkurransegrunnlag | Kontrakter og krav til entreprenører. | Innkjøpsleder
2.3.1 | 3 | Kontraktstrategi og kvalifikasjonskrav | Velge kontraktsform (NS 8407), lage tilbudsgrunnlag. | Innkjøpsleder
2.3.2 | 3 | Tilbudsfase og kontrahering | Innhente og evaluere tilbud, signere kontrakt. | Innkjøpsleder
3 | 1 | Forberedelse og riving | Klargjøring av tomt: miljøsanering, riving, grunnarbeid. | Entreprenør | 2
3.1 | 2 | Miljøsanering | Kartlegging og fjerning av miljøskadelige stoffer. | Miljørådgiver
3.1.1 | 3 | Miljøkartlegging | Befaring og prøvetaking av eksisterende bygg. | Miljørådgiver
3.1.2 | 3 | Sanering og avhending | Fjerning og deponering iht. forskrift. | Miljøentreprenør | 3.1.1 | M-006
3.2 | 2 | Riving av eksisterende skole | Fysisk fjerning av eksisterende bygningsmasse. | Entreprenør | 3.1
3.3 | 2 | Grunnarbeid og fundamentering | Geotekniske arbeider og fundamentering. | Grunnentreprenør | 3.2
3.3.1 | 3 | Geoteknisk grunnundersøkelse | Borprøver og rapport. | Geotekniker |  | R-001
3.3.1.1 | 4 | Borplan og prøvetaking | Plassering og uttak av borprøver. | Geotekniker
3.3.1.2 | 4 | Geoteknisk rapport | Anbefaling for fundamentering. | Geotekniker
3.3.2 | 3 | Masseutskifting og sprenging | Fjerne dårlige masser og fjell. | Grunnentreprenør | 3.3.1
3.3.3 | 3 | Etablere fundamenter og bunnplate | Støping av plate på mark. | Grunnentreprenør | 3.3.2
4 | 1 | Skolebygg — bygningsmessige arbeider | Råbygg og innvendig komplettering over 3 etasjer. | Totalentreprenør | 3
4.1 | 2 | Råbygg | Bærekonstruksjoner, tak og fasade. | Totalentreprenør
4.1.1 | 3 | Bærekonstruksjon | Søyler, dragere, dekker. | Totalentreprenør |  | T-001
4.1.1.1 | 4 | Søyler og dragere (stål/limtre) | Reisning av primærbæring. | Totalentreprenør
4.1.1.2 | 4 | Etasjeskillere (hulldekker) | Montering av hulldekker plan 1–3. | Totalentreprenør
4.1.1.3 | 4 | Stabiliserende vegger og avstivninger | Bjelker og avstivende vegger. | Totalentreprenør
4.1.2 | 3 | Tak og takmembran inkl. sedumtak | Tett tak med grønn taklag. | Totalentreprenør | 4.1.1 | M-002
4.1.2.1 | 4 | Taktekking og membran | Tett tak. | Totalentreprenør
4.1.2.2 | 4 | Sedumlag og taksluk | Grønn taklag og overvannshåndtering. | Totalentreprenør |  | M-002
4.1.3 | 3 | Fasade og vinduer | Yttervegg, isolasjon, vinduer og solavskjerming. | Totalentreprenør | 4.1.1
4.1.3.1 | 4 | Yttervegger og isolasjon | Bindingsverk, mineralull, vindsperre. | Totalentreprenør
4.1.3.2 | 4 | Vinduer og glassfelt | U-verdi ≤ 0,8. | Totalentreprenør
4.1.3.3 | 4 | Fasadekledning og solavskjerming | Trekledning + utvendig solskjerming. | Totalentreprenør
4.2 | 2 | Innvendig 1. etasje (småtrinn 1–4) | Klasserom 1–4, SFO, helse, kantine, gymsalbirom. | Totalentreprenør | 4.1
4.2.1 | 3 | Klasseromsfløy 1–4 | Innredning og overflater for småtrinn. | Totalentreprenør |  | F-002;F-003;A-001
4.2.1.1 | 4 | Lettvegger og dører | Lettvegger med stålstendere, branndører. | Totalentreprenør
4.2.1.2 | 4 | Gulv (slitesterk belegg) | Vinyl/linoleum klasse 33. | Totalentreprenør |  | D-001
4.2.1.3 | 4 | Vegger og himling med akustikkplater | Maling og akustikkbehandling. | Totalentreprenør |  | A-001
4.2.2 | 3 | SFO-areal med separat inngang | Eget område med direkte uteforbindelse. | Totalentreprenør |  | F-013
4.2.3 | 3 | Helseavdeling og kantine | Skolelegerom, kantineareal og servering. | Totalentreprenør |  | F-008;F-011
4.3 | 2 | Innvendig 2. etasje (mellomtrinn 5–7) | Klasserom 5–7, bibliotek, auditorium, administrasjon. | Totalentreprenør | 4.1
4.3.1 | 3 | Klasseromsfløy 5–7 | Innredning mellomtrinn. | Totalentreprenør |  | F-002;F-003;A-001
4.3.2 | 3 | Bibliotek og auditorium | Møblering, AV-utstyr, akustikk. | Totalentreprenør |  | F-005;A-003
4.3.3 | 3 | Administrasjon og resepsjon | Resepsjon, kontorer, møterom. | Totalentreprenør |  | F-009;F-015
4.4 | 2 | Innvendig 3. etasje (ungdomstrinn 8–10) | Klasserom 8–10, spesialrom, drift. | Totalentreprenør | 4.1
4.4.1 | 3 | Klasseromsfløy 8–10 | Innredning ungdomstrinn. | Totalentreprenør |  | F-002;F-003;A-001
4.4.2 | 3 | Spesialrom (naturfag, musikk, K&H, mat&helse) | Spesialinnredning og utstyrspunkt. | Totalentreprenør |  | F-006
4.4.3 | 3 | Driftssone (vaktmester, lager, verksted) | Adskilt driftssone. | Totalentreprenør |  | F-010
4.5 | 2 | Gymsal | Sentralt plassert gymsal med birom. | Totalentreprenør | 4.1
4.5.1 | 3 | Hovedhall og sportsgulv | Slitesterkt sportsgulv, vegglinjer. | Totalentreprenør |  | F-007;A-002
4.5.2 | 3 | Garderober og dusjanlegg | Tilstrekkelig kapasitet for samtidig bruk. | Totalentreprenør |  | F-012
5 | 1 | Skolebygg — tekniske anlegg | VVS, elektro, heis, automasjon, IKT/sikkerhet. | Tekniske entreprenører | 4.1
5.1 | 2 | VVS | Varme, ventilasjon, sanitær, sprinkler. | VVS-entreprenør
5.1.1 | 3 | Vannbåren varme + fjernvarme | Sentral varme med tilkobling. | VVS-entreprenør |  | T-004
5.1.2 | 3 | Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning | Aggregat og kanalføring. | VVS-entreprenør |  | T-002;T-003
5.1.2.1 | 4 | Ventilasjonsaggregat på tak | Montering og elektrisk tilkobling. | VVS-entreprenør
5.1.2.2 | 4 | Hovedkanaler og fordeling | Sjakter og hovedkanaler i himling. | VVS-entreprenør
5.1.2.3 | 4 | Tilluft- og avtrekksventiler | Endepunkter i hvert rom. | VVS-entreprenør
5.1.3 | 3 | Sanitær- og avløpsanlegg | Toaletter, dusj, kjøkken, avløp. | VVS-entreprenør |  | F-012
5.1.4 | 3 | Sprinkleranlegg | Sentral, ledningsnett og hoder. | VVS/Brann |  | S-001
5.2 | 2 | Elektro | Kraft, belysning, lynvern, UPS. | Elektroentreprenør
5.2.1 | 3 | Hovedfordeling og kraftkurser | Inntak, hovedtavle, fordelinger. | Elektroentreprenør |  | T-009
5.2.2 | 3 | Belysning (LED + styring) | LED, dagslys-/tilstedeværelsesstyring. | Elektroentreprenør |  | T-008
5.2.3 | 3 | UPS og nødlys | Reservekraft til IKT og nødlys. | Elektroentreprenør |  | T-009
5.2.4 | 3 | Lynvern og jordingsanlegg | Ekstern og intern lynvern. | Elektroentreprenør
5.3 | 2 | Heis og vertikal transport | Personheis mellom alle etasjer. | Heisleverandør |  | T-007;UU-002
5.4 | 2 | Automasjon — SD-anlegg | Sentral driftskontroll for HVAC, lys, adgang. | Automasjonsentreprenør |  | T-006;D-002
5.4.1 | 3 | Programmering og tagliste | Definere taglister og styringssløyfer. | Automasjonsentreprenør
5.4.2 | 3 | Idriftsetting og innregulering | Test og innstilling av regulering. | Automasjonsentreprenør | 5.4.1
5.5 | 2 | IKT og sikkerhet | Nettverk, adgangskontroll, kamera, alarm, AV. | IKT-leverandør
5.5.1 | 3 | Strukturert kabling og WiFi | Spredenett og trådløst nett. | IKT-leverandør |  | T-005
5.5.1.1 | 4 | Cat 6A-kabling og patcheskap | Spredenett til alle uttak. | IKT-leverandør
5.5.1.2 | 4 | WiFi-aksesspunkt | Dekning ≥ 100 Mbps i alle rom. | IKT-leverandør |  | T-005
5.5.1.3 | 4 | Innregulering og dekningsmåling | Sluttest og rapport. | IKT-leverandør
5.5.2 | 3 | Adgangskontroll og lockdown | Kortlesere, sentral lockdown. | IKT/Elektro |  | S-003;S-006
5.5.3 | 3 | Kamera- og innbruddsalarm | Kamerasystem og alarmsoner. | IKT |  | S-004;S-005
5.5.4 | 3 | AV-utstyr i klasserom og auditorium | Skjermer, lyd, presentasjonssystem. | IKT |  | T-010
5.5.5 | 3 | Serverrom og teleslynge | Kjølt serverrom + teleslynge i auditorium. | IKT |  | T-011;UU-004
6 | 1 | Utomhus og uteområder | Lekearealer, sport, infrastruktur, grønt. | Landskapsentreprenør | 3
6.1 | 2 | Lekearealer | Aldersinndelt lek med fallunderlag. | Landskapsentreprenør |  | U-001;U-006
6.2 | 2 | Sport og fritid | Ballbinge og sosiale soner med utebelysning. | Landskapsentreprenør |  | U-002;U-004
6.3 | 2 | Infrastruktur og parkering | Veier, P-plasser, sykkel, ladeplasser, hentesoner. | Anleggsentreprenør |  | M-003;U-003;U-007
6.4 | 2 | Grøntanlegg og støyskjerming | Beplantning og skjerming mot vei. | Landskapsentreprenør |  | U-005
7 | 1 | Inventar og utstyr (FF&E) | Møbler, spesialutstyr, AV-løsninger. | Innkjøpsleder | 4
7.1 | 2 | Løst inventar | Møbler i klasserom, kontorer, fellesarealer. | Innkjøpsleder
7.2 | 2 | Spesialutstyr | Naturfag, musikk, K&H, mat & helse. | Innkjøpsleder |  | F-006
7.3 | 2 | AV-løsninger | Skjermer, lydanlegg, presentasjon. | IKT-leverandør |  | T-010
8 | 1 | Overtakelse og avslutning | Sluttkontroll, overlevering, opplæring, evaluering. | Prosjektleder | 5;7
8.1 | 2 | Testing og prøvedrift | Test av alle tekniske anlegg. | Prosjektleder
8.1.1 | 3 | Funksjonstester (HVAC, elektro, IKT) | Strukturert testprotokoll. | Tekniske entreprenører
8.1.2 | 3 | Brann- og rømningstest | Evakueringsøvelse + brannprøve. | Brannrådgiver |  | S-002
8.2 | 2 | Ferdigbefaring (BP3) | Sluttkontroll og lukke mangelliste. | Prosjektleder | 8.1 | K-001
8.3 | 2 | FDV-dokumentasjon | Komplett FDV-pakke digitalt. | FDV-ansvarlig |  | K-002
8.4 | 2 | Brukeropplæring | Opplæring av drifts- og pedagogisk personell. | Driftssjef | 8.2 | D-004
8.5 | 2 | Prosjektevaluering og sluttrapport | Erfaringshøsting og endelig sluttrapport. | Prosjektleder | 8.2;8.3;8.4

## Statistikk
Statistikk for WBS
Nivå | Antall linjer
Nivå 1 | 8
Nivå 2 | 32
Nivå 3 | 57
Nivå 4 | 19
A-nivå krever ≥ 60 leveranser og 4 nivåer. | 116

## Til Bård
Til Bård — instruksjoner for estimering
Hei Bård,
Vi har bygget WBS-en i 4 nivåer med totalt 116 linjer (mål for A: ≥ 60 leveranser, 4 nivåer).
Vennligst fyll inn de gule kolonnene H–K i WBS-arket:
• H — Varighet i måneder (eller del-måneder, f.eks. 0,5)
• I — Estimert startmåned (f.eks. "Februar 2025")
• J — Estimert sluttmåned
• K — Kostnadsestimat i millioner kroner
Hvert WBS-element er knyttet opp mot kravspesifikasjonen via kolonne G (Krav-ID).
Avhengigheter ligger i kolonne F.
Når estimatene er klare, sender vi en personlig melding på Teams.
Ta gjerne kontakt på Teams hvis noe er uklart.
Mvh
Studentgruppe LOG565