## Innstillinger
EVM-arbeidsbok — Nye Hædda barneskole
Parameter | Verdi | Kommentar
Prosjektnavn | Nye Hædda barneskole | Fast
BAC (Budget at Completion) | 100000000 | Total godkjent budsjett — fra Bårds tall
Prosjektstart | Januar 2026 | Fra MS Project
Prosjektslutt (planlagt) | August 2026 | Fra MS Project
Antall måneder | 8 | Beregnes fra start–slutt
Valuta | NOK (kr)
Versjon | 1.0 — sample-data | Bytt sample-data ut med Bårds tall i 'Inngang'-arket

## Inngang
Månedlig inngang — PV planlagt, AC faktisk, % complete
GUL = manuell input. Rader for fremtidige måneder kan stå tomme.
Måned | PV planlagt (kr) | AC faktisk (kr) | % complete kum. | Kommentar
Jan 2026 | 3000000 | 3500000 | 2.5%
Feb 2026 | 7000000 | 7800000 | 9%
Mar 2026 | 12000000 | 13200000 | 19.5%
Apr 2026 | 18000000 | 19500000 | 36%
Mai 2026 | 22000000
Jun 2026 | 18000000
Jul 2026 | 12000000
Aug 2026 | 8000000
SUM PV (skal være = BAC)

## Dashboard
Dashboard — EVM, S-kurve, KPI-er
Sist oppdaterte måned (autodetekt):
| BAC | PV kum. | EV kum. | AC kum. | CPI | SPI | EAC | VAC
Måned-for-måned EVM
Måned | PV kum (kr) | EV kum (kr) | AC kum (kr) | CPI | SPI | EAC (kr) | VAC (kr) | Status
Forklaring av KPI-er
PV (Planned Value) | Hvor mye arbeid var planlagt utført pr dato (i kr — basert på baseline).
EV (Earned Value) | Hvor mye arbeid faktisk er utført, målt i planverdi (BAC × % complete).
AC (Actual Cost) | Hvor mye prosjektet har kostet til nå.
CPI = EV/AC | Kostnadsindeks. >1 = under budsjett. <1 = over budsjett.
SPI = EV/PV | Tidsindeks. >1 = foran skjema. <1 = bak skjema.
EAC = BAC/CPI | Estimat ved ferdigstillelse — hva prosjektet vil koste totalt hvis nåværende CPI holder.
VAC = BAC - EAC | Variance at completion — forventet over-/underforbruk ved ferdigstillelse.

## Bruksanvisning
Bruksanvisning — EVM-arbeidsbok
FORMÅL:
Denne arbeidsboken gjør det mulig å rapportere KPI-er og S-kurve i månedsrapportene
(LOG565 fase 3) basert på Bårds returnerte estimater + faktisk fremdrift fra MS Project.
KOM I GANG:
1. Åpne 'Innstillinger' og oppdater BAC til Bårds totalbudsjett etter crashing.
2. Åpne 'Inngang' og bytt sample-tall mot riktige PV-verdier per måned.
(PV per måned = planlagt fakturering eller verdiskaping basert på Baseline 1 i MS Project.)
3. For hver rapporteringsperiode i fase 3:
• Skriv inn AC faktisk (hva prosjektet faktisk har brukt så langt den måneden)
• Skriv inn % complete kum. (totalt utført arbeid målt i % av BAC)
4. Dashboard-arket beregner alt automatisk og oppdaterer S-kurven.
FARGEKODER:
GUL = manuell input (det DU fyller inn)
GRØNN = beregnet (rør IKKE)
BLÅ = sammendrag/header
BRUK I MÅNEDSRAPPORT:
• Kopier KPI-strip (rad 4–5 i Dashboard) → tabell 3 i månedsrapport-malen
• Kopier hovedtabell (rad 8–16 i Dashboard) → tabell 8 (S-kurve-data) i månedsrapport-malen
• Eksporter S-kurve-diagrammet som bilde → lim inn på 'Figur 2'-plass i månedsrapporten
MERK:
Sample-data viser et 8-måneders prosjekt jan–aug 2026 med BAC = 100 mill kr.
Reelle tall vil være større (Bård spesifiserer). Justér antall måneder ved å
utvide kolonnene i 'Inngang' og 'Dashboard' tilsvarende.