## WBS
WBS-mal
De første radene er eksempelrader. Kopier, erstatt eller legg til nye rader etter behov.
WBS ID | Nivå | Aktivitetsnavn | Beskrivelse | Ansvarlig | Varighet (måneder) | Start | Slutt | Avhengigheter | Leveranser | Kostnadsestimat (mill. kr) | Kommentarer fra teamet
1 | 1 | [Prosjektnavn] | Overordnet prosjekt / hovedleveranse | Prosjektleder | 12 | Januar 2026 | Desember 2026 |  | Godkjent prosjektplan | 5 | Eksempel på nivå 1
1.1 | 2 | Prosjektledelse | Styring, rapportering og beslutningsunderlag | Prosjektleder | 12 | Januar 2026 | Desember 2026 |  | Statusrapporter | 0.8 | Eksempel på nivå 2
1.1.1 | 3 | Oppstart | Etablere rammer og styringsgrunnlag | Prosjektleder | 1 | Januar 2026 | Januar 2026 |  | Mandat og organisasjon | 0.1 | Eksempel på nivå 3
1.1.1.1 | 4 | Etablere prosjektorganisasjon | Roller, ansvar og møteplan | Prosjektleder | 0.25 | Januar 2026 | Januar 2026 |  | Organisasjonskart | 0.02 | Eksempel på nivå 4
1.1.1.2 | 4 | Utarbeide prosjektplan | Plan for tid, kostnad, kvalitet og risiko | Prosjektleder | 0.5 | Januar 2026 | Januar 2026 | 1.1.1.1 | Prosjektplan | 0.03
1.2 | 2 | Behov og krav | Innsamling og strukturering av behov | Fagansvarlig | 2 | Januar 2026 | Februar 2026 | 1.1.1.2 | Kravgrunnlag | 0.2
1.2.1 | 3 | Kravworkshop | Avklare behov med interessenter | Fagansvarlig | 0.5 | Januar 2026 | Januar 2026 | 1.1.1.2 | Workshopreferat | 0.05
1.2.2 | 3 | Utarbeide kravspesifikasjon | Dokumentere funksjonelle og tekniske krav | Fagansvarlig | 1 | Januar 2026 | Februar 2026 | 1.2.1 | Kravspesifikasjon | 0.08
1.3 | 2 | Gjennomføring | Utførelse av prosjektets leveranser | Prosjektleder | 7 | Mars 2026 | September 2026 | 1.2.2, 1.1.1.2 | Hovedleveranser | 3.5
1.4 | 2 | Avslutning og overlevering | Test, godkjenning og overlevering | Prosjektleder | 2 | Oktober 2026 | November 2026 | 1.3 | Overleveringsprotokoll | 0.3
Tips: Hold WBS ID og Nivå konsistente. Behold underliggende nivåer samlet for å gjøre import til planverktøy enklere.

## Instruksjoner
Instruksjoner for WBS-mal
Mal med eksempelrader. Erstatt eller utvid eksemplene med prosjektets egne data.
Formål
Denne malen brukes for å strukturere en Work Breakdown Structure (WBS) med tydelige nivåer, ansvar, varighet, leveranser og kostnadsanslag.
Slik bruker du malen
1. | Erstatt eksempelradene i arket «WBS» med prosjektets egne hovedfaser, aktiviteter og delaktiviteter.
2. | Bruk kolonnen «Nivå» for å angi hierarki (1 = hovednivå, 2 = undernivå osv.).
3. | Sørg for at «WBS ID» følger samme hierarki som nivået, for eksempel 1, 1.1, 1.1.1 og 1.1.1.1.
4. | Registrer ansvarlig rolle, planlagt varighet, start/slutt, avhengigheter og forventede leveranser.
5. | Oppdater kostnadsanslag og teamkommentarer fortløpende når planen modnes.
Tips
• Bruk konsistente månedsnavn eller datoformat i start/slutt-kolonnene.
• Om en aktivitet ikke har avhengigheter, kan feltet stå tomt.
• Eksempelradene er ment som veiledning og kan slettes når malen er tatt i bruk.

## Kompletthets-sjekkliste
Kompletthets-sjekkliste
Bruk sjekklisten for å kontrollere at WBS-en dekker alle nødvendige elementer.
Kategori | Element | Inkludert i WBS? | WBS ID | Kommentar
Prosjektledelse | Prosjektmandat | Ja | 1.1.1 | Eksempel
Prosjektledelse | Prosjektplan | Ja | 1.1.1.2
Behov og krav | Kravworkshop | Ja | 1.2.1
Behov og krav | Kravspesifikasjon | Ja | 1.2.2
Gjennomføring | Hovedleveranser | Ja | 1.3
Avslutning | Overlevering | Ja | 1.4