## Tasks
ID | WBS | Outline Level | Name | Duration | Predecessors | Cost | Resource Names
1 | 1 | 1 | Prosjektledelse og Administrasjon | 15.5mo |  | 25000000 | Prosjektleder
2 | 1.1 | 2 | Prosjektstyring | 15.5mo |  | 10000000 | Prosjektleder
3 | 1.2 | 2 | Kontraktsoppfølging | 13.0mo |  | 7000000 | Prosjektleder
4 | 1.3 | 2 | Interessenthåndtering | 14.0mo |  | 4000000 | Prosjektleder
5 | 1.4 | 2 | Risiko- og Kvalitetsstyring | 14.5mo |  | 4000000 | HMS-/KS-ansvarlig
6 | 2 | 1 | Planlegging og Prosjektering | 3.0mo |  | 70000000 | Prosjekteringsleder
7 | 2.1 | 2 | Detaljprosjektering | 3.0mo |  | 50000000 | Arkitekt
8 | 2.2 | 2 | Offentlige Godkjenninger | 2.5mo |  | 12000000 | Arkitekt / PL
9 | 2.3 | 2 | Konkurransegrunnlag | 2.0mo |  | 8000000 | Innkjøpsleder
10 | 3 | 1 | Forberedelse og Riving | 3.0mo | 6 | 70000000 | Entreprenør
11 | 3.1 | 2 | Miljøsanering | 0.5mo | 6 | 12000000 | Miljørådgiver
12 | 3.2 | 2 | Riving | 1.0mo | 11 | 18000000 | Entreprenør
13 | 3.3 | 2 | Grunnarbeid | 1.5mo | 12 | 40000000 | Grunnentreprenør
14 | 4 | 1 | Skolebygg – Bygningsmessige arbeider | 9.5mo | 10 | 310000000 | Totalentreprenør
15 | 4.1 | 2 | Råbygg | 7.0mo | 13 | 190000000 | Totalentreprenør
16 | 4.2 | 2 | Innvendig Komplettering – 1. Etasje | 2.5mo | 15 | 35000000 | Totalentreprenør
17 | 4.3 | 2 | Innvendig Komplettering – 2. Etasje | 2.5mo | 15 | 35000000 | Totalentreprenør
18 | 4.4 | 2 | Innvendig Komplettering – 3. Etasje | 2.5mo | 15 | 35000000 | Totalentreprenør
19 | 4.5 | 2 | Gymsal | 1.5mo | 15 | 15000000 | Totalentreprenør
20 | 5 | 1 | Skolebygg – Tekniske Anlegg | 3.0mo | 15 | 150000000 | Tekniske entreprenører
21 | 5.1 | 2 | VVS | 3.0mo | 15 | 55000000 | VVS-entreprenør
22 | 5.2 | 2 | Elektro | 3.0mo | 15 | 45000000 | Elektroentreprenør
23 | 5.3 | 2 | Heis og Vertikal Transport | 1.5mo | 15 | 12000000 | Heisleverandør
24 | 5.4 | 2 | Automasjon (SD-anlegg) | 1.5mo | 15 | 13000000 | Automasjonsentreprenør
25 | 5.5 | 2 | IKT og Sikkerhet | 2.0mo | 15 | 25000000 | IKT-leverandør
26 | 6 | 1 | Utomhus og Uteområder | 2.0mo | 10 | 25000000 | Landskapsentreprenør
27 | 6.1 | 2 | Lekearealer | 1.5mo | 13 | 7000000 | Landskapsentreprenør
28 | 6.2 | 2 | Sport og Fritid | 1.5mo | 13 | 6000000 | Landskapsentreprenør
29 | 6.3 | 2 | Infrastruktur | 2.0mo | 13 | 8000000 | Anleggsentreprenør
30 | 6.4 | 2 | Grøntanlegg | 1.0mo | 13 | 4000000 | Landskapsentreprenør
31 | 7 | 1 | Inventar og Utstyr (FF&E) | 0.5mo | 14 | 70000000 | Innkjøpsleder
32 | 7.1 | 2 | Løst Inventar | 0.5mo | 14 | 30000000 | Innkjøpsleder
33 | 7.2 | 2 | Spesialutstyr | 0.5mo | 14 | 25000000 | Innkjøpsleder
34 | 7.3 | 2 | AV-løsninger | 0.5mo | 14 | 15000000 | IKT-leverandør
35 | 8 | 1 | Overtakelse og Avslutning | 1.5mo | 20;31 | 30000000 | Prosjektleder
36 | 8.1 | 2 | Testing og Prøvedrift | 0.5mo | 20;31 | 10000000 | Prosjektleder
37 | 8.2 | 2 | Ferdigbefaring (BP3) | 0.5mo | 36 | 8000000 | Prosjektleder
38 | 8.3 | 2 | Dokumentasjon | 0.5mo | 36 | 5000000 | FDV-ansvarlig
39 | 8.4 | 2 | Brukeropplæring | 0.25mo | 37 | 4000000 | Driftssjef
40 | 8.5 | 2 | Prosjektevaluering | 0.25mo | 37;38;39 | 3000000 | Prosjektleder
41 | BP2 | 1 | MILEPÆL: BP2 — Godkjenning av Prosjektplan | 0mo | 9 | 0 | Prosjekteier (Hædda kommune)
42 | BP3 | 1 | MILEPÆL: BP3 — Godkjenning av Ferdigstillelse | 0mo | 37 | 0 | Prosjekteier (Hædda kommune)
43 | FRIST | 1 | MILEPÆL: Hard frist (15. mai 2026) | 0mo |  | 0 | Prosjektforslag kap 4.3
44 | SKOL | 1 | MILEPÆL: Skolestart august 2026 (buffer) | 0mo |  | 0 | Hædda kommune

## Sammendrag
Sammendrag — Bårds simulering
Hovedgren | Varighet (mnd) | Kostnad (mill kr)
1. Prosjektledelse og Administrasjon | 15.5 | 25
2. Planlegging og Prosjektering | 3 | 70
3. Forberedelse og Riving | 3 | 70
4. Skolebygg – Bygningsmessige arbeider | 9.5 | 310
5. Skolebygg – Tekniske Anlegg | 3 | 150
6. Utomhus og Uteområder | 2 | 25
7. Inventar og Utstyr (FF&E) | 0.5 | 70
8. Overtakelse og Avslutning | 1.5 | 30
TOTALT | sum L1 = 38.0 (overlapper) | 750
Sammenlikning mot Prosjektforslag (kap 4.3 og 6.4):
Kostnadsramme | 700 mill kr | Bårds sum: 750 mill kr → AVVIK: +50 mill kr
Sluttdato | 15. mai 2026 | Bård starter Feb 2025, slutter ~Juli 2026 → AVVIK: ~6 uker over fristen
Konklusjon | Crashing nødvendig | Se 03 - Gjennomføring/Endringsdokument CR-001
Milepæler tilført import-fila:
• BP2 (etter aktivitet 9 — Konkurransegrunnlag)
• BP3 (etter aktivitet 37 — Ferdigbefaring)
• Hard frist 15. mai 2026 (kun markør)
• Skolestart august 2026 (kun markør)

## Slik importerer du
Slik importerer du til MS Project
STEG 1 — Sjekk arket 'Tasks'
Alle 40 oppgavene er ferdig fylt med varighet, kostnad, ressurs og avhengigheter.
ID-numre i Predecessors-kolonnen er allerede oversatt fra WBS-IDer.
STEG 2 — Åpne MS Project
File → Open → bla deg frem til denne fila
I dialogen 'File of Type', velg 'Excel Workbook' (.xlsx)
Klikk Open
STEG 3 — Import Wizard
3.1 Velg 'New map' → Next
3.2 Velg 'As a new project' → Next
3.3 Huk av kun 'Tasks' (vi importerer kun ett ark) → Next
3.4 'Import includes headers' = Yes → Next
3.5 Mapping av kolonner — sjekk at:
ID -> ID
WBS -> WBS
Outline Level -> Outline Level
Name -> Name
Duration -> Duration
Predecessors -> Predecessors
Cost -> Cost (eller 'Fixed Cost' hvis Cost ikke er tilgjengelig)
Resource Names -> Resource Names
3.6 Next → Finish
STEG 4 — Sett prosjektets startdato
Project → Project Information
Start date: 1. februar 2025 (matcher Bårds simulering)
Calendar: Standard
Klikk OK
STEG 5 — Visualiser kritisk sti
Format → Critical Tasks (huk av)
Nå vises kritisk sti i rødt — sjekk at den ender i juli 2026 (overskridelse mot 15. mai)
STEG 6 — Sett Baseline 0 (ORIGINAL — viser overskridelsen)
Project → Set Baseline → Set Baseline...
Velg 'Baseline' (= Baseline 0 i UI)
Entire project
Klikk OK
STEG 7 — Lagre som .mpp
File → Save As
Filnavn: 'Gantt - Nye Hædda barneskole.mpp'
Lagre i: 02 - Planlegging/
STEG 8 — Eksporter Gantt-bilde
View → Gantt Chart
Zoom slik at hele prosjektet vises
PrintScreen / Snipping Tool
Lagre som 'Gantt - Baseline 0 - Opprinnelig estimat.png' i 02 - Planlegging/
NESTE STEG (når Bård sender crashing-instruks via Teams):
Følg 03 - Gjennomføring/MS_PROJECT_BASELINE_STRATEGI.md Steg 2
Sett Baseline 1 etter at crashing-aktiviteten er endret
MILEPÆLER (lagt til 05.05.2026):
Fila inneholder nå 4 milepæler (oppgaver med varighet 0):
BP2 — Godkjenning av Prosjektplan (etter Konkurransegrunnlag)
BP3 — Godkjenning av Ferdigstillelse (etter Ferdigbefaring)
Hard frist 15. mai 2026 (kun visuell markør)
Skolestart august 2026 (kun visuell markør)
Disse vises som 'diamond'-symboler i Gantt-en.