## Slide 1
LOG656– Kap 3 og 5: Oppstartsfasen
Hensikt med oppstartsfasen
Prosjektleders rolle i oppstartsfasen
Overordnet struktur: Prosjektbeskrivelse (PMI)
Prosjekteier og kunde
Interessenter
Omfang (målsettinger, antagelser og restriksjoner)
Konsept
  Konseptvalg
  Evalueringsmetoder
Forretningsplan (+-100%)
Prosjektmandat

## Slide 2
Oppstartsfasen
Oppstart | Planlegging | Gjennomføring | Avslutning
Behov Prosjekteier Kunde Mål Antagelser Føringer Konsept Business case Interessenter Prosjektleder Milepæler Budsjett | Omfang Tid Budsjett Risiko Ressurser Anskaffelser Kvalitet Kommunikasjon | Oppfølging og overvåking Omfang Tid Budsjett Risiko Kvalitet Ukentlig status Månedlig status Produkt, tjeneste, resultat | Kontraktsavslutning Godkjenning Leveranse Lærdom Teamavslutning Sluttrapport

## Slide 3
Hensikt med oppstartsfasen?
“Hensikten med oppstartsfasen er å produsere en prosjektbeskrivelse som gir beslutningstakerne tilstrekkelig grunnlag for hvorvidt de skal gå videre med prosjektet eller ikke.”
- BIP
Lavt budsjett
Lav risiko
Skrives som regel av prosjekteier (helst i samarbeid med tiltenkt prosjektleder)
Resultat: Prosjektbeskrivelse (forprosjekt, prosjektmandat, målanalyse, interessentanalyse, forretningsplan etc)
Oppstartsfasen består ofte av flere trinn i domenespesifikke prosjektmodeller:

## Slide 4
Prosjektleders rolle i oppstartsfasen
Prosjektleder kommer som regel inn ved slutten av fasen, etter at prosjekteier har skrevet prosjektbeskrivelsen.
Beste praksis:
  Inkluder prosjektleder fra starten i fasen
  La prosjektleder få mest mulig ansvar
    Identifiser og dokumenter omfanget (mål, forutsetninger og krav)
    Unngå unødvendig risiko i oppstartsfasen (scope creep)
  Prosjektleder kan på et tidlig stadium bestemme kjerneteamet (fagspesialister)

## Slide 5
Overordnet struktur: Prosjektbeskrivelse (PMI)
Oppsummering (behovet eller muligheten)
Prosjekteier
Kunde
Omfang
  Målsetting
  Antagelser
  Restriksjoner
Konsept
Forretningsplan
Interessenter
Prosjektmandat
Budsjett og gjennomføringsplan for fase 2 (Planlegging)

## Slide 6
Prosjekteier og kunde i oppstartsfasen
Prosjekteier
  Styrer finanseringen og bestemmer evt. budsjettendringer
  Velger prosjektleder
  Signerer prosjektbeskrivelsen og sender det til f.eks. styret for godkjenning
  Månedlig oppdateringsmøte
  Sørger for organisatorisk støtte
  Ansvarlig for å løse problemer prosjektlederen ikke kan løse
Kunde
  Sluttbruker av resultatet som prosjektet gir
  Essensiell når omfanget defineres, godtar eventuelle endringer
  Må evt. godkjenne tidsendringer
  Månedlig oppdateringsmøte
  Koordinerer tilbakemeldinger fra brukerne

## Slide 7
Interessenter
Enhver person som er påvirket av prosjektet
Enhver person som kan påvirke prosjektet
I byggeprosjekter:
  Brukergrupper (omfavner alle som bil benytte bygget)
  Entreprenører
  Arkitekter
  Domeneeksperter
  Motstandere?
Inkluder en liste over alle interessentene
  Identifiser en representativ per interessent (ETT KONTAKTPUNKT)
Inkluder interessentene i omfang- og konseptstadiene
Introduser eventuelle problemer tidlig, slik at de får eierskap til prosjektet
Ved store prosjekter: Gjennomfør interessentanalyse
  Hvilken «tyngde» har interessenten i prosjektet?
  Nøkkelbehov: Hva er deres syn på suksess
  Prioritet: Hva er viktigst av omfang, tid og budsjett?
  Kommunikasjonsbehov
Oppstartsfasen bør identifisere ALLE interessentene utover prosjekteier og kunde:

## Slide 8
Omfang
Målsetting
  En setning – unngå lang utredning
  Går ofte fra HVA og HVORFOR til HVORDAN man skal oppnå det
  TO deler:
    Hva som kommer ut av prosjektet (HVA)
    Prosjektets viktigste nytte (HVORFOR)
Antagelser
  Punkt som antas å være sanne, som ofte forenkler planleggingen, f.eks. «vi antar vi har teknologien som skal til» eller «pågående prosjekt vil bli ferdig i tide».
  Hvis det er usikkerhet rundt antagelsene, inkluder dem i risikoanalysen.
Restriksjoner
  Er 100% sikkert, og må inkluderes i planleggingen
  Typisk budsjett- og tidsrestriksjoner
  Kan inkludere policyer, standarder, geografiske begrensninger etc

## Slide 9
Omfang: Målsetting
  Eksempler:
    Redusere tiden for godkjenning av reparasjoner til under 24 timer for å gi rask respons på brukerforespørsler og minimere påvirkningen på produktiviteten.
    Levere en plan, tidsplan og budsjett for levering av ABC-tjenesten til XYZ-organisasjonen for å vinne en ny kunde med en fortjeneste på 25 %.
    Etablere en fotballiga med en styrende organisasjon, dommere, spillebaner, utstyr og åtte lagoppstillinger for å gi barn i lokalsamfunnet i alderen 5 til 20 år en sportsmulighet.

## Slide 10
Omfang: Målsetting
  Prosess: Idemyldring
    Inviter til ett eller flere møter for å kartlegge ideer, behov, antagelser og restriksjoner
    Be alle skrive ned «sin» målsetting
    Prøv å komme til en konsensus for valg av EN setning
    La (hoved)kunden ha siste ord ved uenighet
    Vær så konkret som mulig, gjerne tallfest det viktigste effektmålet

## Slide 11
Konsept
Fremskaffes gjennom:
  Brain-storming eller idemyldring
  Prognoseteknikker – hvordan blir fremtiden
      Scenarioanalyser – hva skjer hvis
      Delphi-metoden (ekspertpanel)
  Organisasjonsutviklingsmetoder
      SWOT-analyse (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
“Prinsippløsning som ivaretar et sett av definerte behov og overordnede prioriteringer.”
- LÆREBOKA
“En overordnet løsning på den definerte problemstillingen.”
- BIP

## Slide 12
Konseptvalg
Litt sidestilt ift. prosjektledelse, men gjennomføres oftere og oftere av (eksterne) prosjektledere.
Kan gjennomføres på mange måter:
  Nominalskala gir en ren opplisting, som eksempelvis beskriver hvilke prosjektalternativ som har et bestemt kjennetegn, og hvilke som ikke har det, uten noen sammenligning.
  Ordinalskala gir en rangering uten å angi hvor stor forskjellene er mellom alternativene, altså bare informasjon om rekkefølgen.
  Intervallskala gir en rangering på en skala (eksempelvis 0 til 10)som illustrerer relative forskjeller mellom alternativene.
  Forholdsskala gir et absolutt mål på kvalitet fordi det er en kontinuerlig skala med definert nullpunkt, slik at vanlige regneregler kan brukes, eksempelvis en penge-skala.
“Blant et sett med foreslåtte konsept, hvilket skal vi velge?”
- BIP

## Slide 13
Konseptvalg
Nominal metode
Hvem kom i mål?
Ordinal metode
Hvilken rekkefølge?
Nominal metode
Tidsforskjeller?
Nominal metode
Hvor lang tid?
Analogi:

## Slide 14
Evalueringsmetoder
To typer:
  Direkte evalueringsmetoder – basert på erfaring eller tro
  Kriteriebaserte evalueringsmetoder
    Subjektive (kvalitative vurderinger)
        Sjekkliste
        Parvis rangering
        Poengtavler
        AHP (Analytical Hierarchy Process)
    Objektive (kvantitative beregninger)
        Akseptkriterier
        Lønnsomhet
          Nåverdimetoden
          Paybackmetoden
          Internrentemetoden
        Egenkapitalbehov
        Risikokapital
        Samfunnsnytte

## Slide 15
Forretningsplan
NB: Ikke det samme som konseptVALGET (da sammenligner vi løsninger)
“Forretningsplanen peker på NYTTEN ift. INNSATSEN”
- BIP
3 vanlige kalkuleringsmetoder:
  Kost – nytte forholdet
  ROI (Return Of Investment)
  NNV (Netto NåVerdi)

## Slide 16
Forretningsplan
Eksempel: Oppgradering av datamaskiner
Kostnader:
Software: 4 mill. kr
+Implementasjon: 1mill kr
=5 mill kr
Nytte:
Spart support: 4mill kr/år
3 år
= 12 mill
BCR = 12/5 = 2.4
ROI = (12-5)/5=140%

## Slide 17
Prosjektmandat
Prosjektmandatet identifiserer formelt prosjektlederen for utarbeidelse av prosjektplanen og den påfølgende gjennomføringen dersom planen godkjennes.
Mandatet gir også prosjektlederen myndighet:
  Prosjektlederen skal utarbeide en plan for gjennomføring av prosjektet, som dokumenterer omfang, tidsplan, budsjett og risiko for gjennomgang av sponsor.
  Prosjektlederen kan benytte interne og eksterne ressurser etter behov for å utarbeide en fullstendig og nøyaktig plan.
Prosjektmandatet bør også gi prosjektlederen et budsjett og en tidsplan for planleggingsfasen:
  Planleggingsbudsjettet utgjør vanligvis 5 % av prosjektets estimerte oppstartskostnad – selv om det kan være så lite som 2,5 % for enkle prosjekter i velkjente domener, eller i sjeldne tilfeller så mye som 7,5 % for svært komplekse prosjekter i nye domener som krever omfattende kravanalyse.
  En frist fastsettes for når planen må være klar for gjennomgang.